| Aktivnosti |  |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Donijeti Program ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru 2027-2029 | Donešen Program ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru 2027-2029.godina | NI: MF NK: KEPIF | I kvartal 2027 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2027-2029 (PER 2027) je dokument u kome Vlada Crne Gore predstavlja ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period, uvažavajući smjernice i preporuke Evropske komisije, što je i osnov ekonomskog dijaloga u procesu EU integracija. Program ekonomskih reformi sadržaće srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, kao i mjere fiskalne politike. | Aleksandra Popović Ivana Radojičić |
| 2. |  | Izrada Predloga zakona o referentnim vrijednostima | Utvrđen Predlog zakona o referentnim vrijednostima | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 |  | U pravnom sistemu Crne Gore ne postoji poseban zakon koji uređuje oblast referentnih vrijednosti (engl. benchmarks) i djelatnost njihovih administratora. Referentne vrijednosti predstavljaju ključni element finansijskih instrumenata i ugovora, a njihovo neadekvatno ili netransparentno utvrđivanje može negativno uticati na stabilnost finansijskog sistema i povjerenje investitora. Donošenjem Zakona o referentnim vrijednostima vrši se usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa Regulativom (EU) 2016/1011 Evropskog parlamenta i Savjeta, kojom se uređuju izrada, objavljivanje, upravljanje i nadzor nad referentnim vrijednostima u državama članicama Evropske unije. | Aleksandra Popović |
| 3. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Postojeći zakonski okvir ne obezbjeđuje potpuno usklađivanje sa najnovijom pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti finansijskih usluga, što može predstavljati prepreku za ispunjavanje završnih obaveza u vezi sa privremenim zatvaranjem Poglavlja 9 – Finansijske usluge. Preostali zahtjevi iz Direktive (EU) 2022/2556, Direktive (EU) 2023/2864 i drugih relevantnih propisa EU mogu se implementirati isključivo izmjenama zakona, zbog čega je neophodno pravovremeno dopuniti regulatorni okvir. Predloženim zakonom uspostavljaju se novi zahtjevi kada je u pitanju dostavljanje i objavljivanje informacija društava za upravljanje i zatvorenih dobrovoljnih penzionih fondova putem Jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP), uključujući obavezu istovremenog dostavljanja podataka nadležnom tijelu za prikupljanje tj. Komisiji za tržište kapitala, primjenu standardizovanih elektronskih formata i metapodataka, kao i upotrebu jedinstvene identifikacione oznake pravnog lica (LEI). Pored toga, zakon uvodi osnov za usklađivanje sa pravilima o digitalnoj operativnoj otpornosti, u cilju jačanja otpornosti društava za upravljanje i depozitara na informatičke rizike i obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja. Predloženim zakonom se uvode odredbe kojima se izričito zabranjuje bilo koji oblik nejednakog tretmana žena i muškaraca u okviru sistema dobrovoljne penzione štednje, kao i odredbe koje obezbjeđuju usklađivanje sa zahtjevima iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT). | Aleksandra Popović |
| 4. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicionim fondovima | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicionim fondovima | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Planira se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicionim fondovima u cilju što potpunije harmonizacije sa sledećom EU regulativom : DIREKTIVOM (EU) 2019/1160 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 20. juna 2019. o izmjeni DIREKTIVA 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja, DIREKTIVOM (EU) 2019/2034 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27. novembra 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicionim društvima i izmjeni DIREKTIVA 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU, DIREKTIVOM 6.(EU) 2022/2556 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 14. decembra 2022. o izmjeni DIREKTIVA 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 u pogledu digitalne operativne otpornosti za finansijski sektor, DIREKTIVOM (EU) 2023/2864 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 13. decembra 2023. o izmjeni određenih DIREKTIVA u pogledu uspostave i funkcionisanja jedinstvene evropske pristupne tačke, DIREKTIVOM (EU) 2024/927 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 13. marta 2024. o izmjeni DIREKTIVA 2011/61/EU i 2009/65/EZ u pogledu postupaka delegiranja, upravljanja rizikom likvidnosti, nadzornog izvještavanja, pružanja usluga depozitara i čuvanja te odobravanja zajmova od strane alternativnih investicionih fondova, REGULATIVOM (EU) 2023/606 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 15. marta 2023. o izmjeni Regulative (EU) 2015/760 u pogledu zahtjeva koji se odnose na politike ulaganja i uslove poslovanja evropskih fondova za dugoročna ulaganja i obima imovine prihvatljive za ulaganja, zahtjeva u pogledu sastava i diversifikacije portfelja te pozajmljivanja novčanih sredstava i drugih pravila o fondovima, REGULATIVOM (EU) 2015/760 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 29. aprila 2015. o evropskim fondovima za dugoročna ulaganja, REGULATIVOM (EU) 2019/2088 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27.novembra 2019. o objavama povezanim sa održivošću u sektoru finansijskih usluga, REGULATIVOM (EU) 2017/1131 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 14. juna 2017. o novčanim fondovima i REGULATIVOM (EU) 2015/2365 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 25. novembra 2015. o transparentnosti transakcija finansiranja hartija od vrijednosti i ponovne upotrebe te o izmjeni Regulative (EU) br. 648/2012. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicionim fondovima postiže se cilj kontinuirаnog usаglаšаvаnja sа propisimа EU i stvaraju se preduslovi za ostvarivanje unapređenja regulatornog okvira iz oblasti alternativnih investicionih fondova sa javnom ponudom, sa posebnim osvrtom na jačanje digitalne operativne otpornosti, transparentnost informacija, upravljanje likvidnošću. | Aleksandra Popović |
| 5. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Planira se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom u cilju što potpunije harmonizacije sa sledećom EU regulativom : DIREKTIVOM (EU) 2019/1160 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 20. juna 2019. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja, DIREKTIVOM (EU) 2019/2034 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27. novembra 2019. o bonitetnom nadzoru nad investicionim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU, DIREKTIVOM (EU) 2019/2162 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27. novembra 2019. o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2014/59/EU, DIREKTIVOM (EU) 2021/2261 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 15. decembra 2021. u pogledu upotrebe dokumenata sa ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti (UCITS), DIREKTIVOM (EU) 2022/2556 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 14. decembra 2022. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 u pogledu digitalne operativne otpornosti za finansijski sektor, DIREKTIVOM (EU) 2023/2864 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 13. decembra 2023. o izmjeni određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcionisanja jedinstvene evropske pristupne tačke, DIREKTIVOM (EU) 2024/927 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 13. marta 2024. o izmjeni direktiva 2011/61/EU i 2009/65/EZ u pogledu postupaka delegiranja, upravljanja rizikom likvidnosti, nadzornog izvještavanja, pružanja usluga depozitara i čuvanja te odobravanja zajmova od strane alternativnih investicionih fondova, DIREKTIVOM (EU) 2024/2994 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27. novembra 2024. o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2013/36/EU i (EU) 2019/2034 u pogledu tretmana konvcentracionog rizika koji proizlazi iz izloženosti prema centralnim drugim ugovornim stranama te rizika druge ugovorne strane za transakcije izvedenicama čije poravnanje obavlja centralna druga ugovorna strana, REGULATIVOM (EU) 2019/2088 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 27.novembra 2019. o objavama povezanim sa održivošću u sektoru finansijskih usluga, REGULATIVOM (EU) 2017/1131 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 14. juna 2017. o novčanim fondovim i REGULATIVOM (EU) 2015/2365 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 25. novembra 2015. o transparentnosti transakcija finansiranja hartija od vrijednosti i ponovne upotrebe te o izmjeni Regulative (EU) br. 648/2012. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom postiže se cilj kontinuirаnog usаglаšаvаnja sа propisimа EU i stvaraju se preduslovi za ostvarivanje unapređenja regulatornog okvira iz oblasti otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, sa posebnim osvrtom na jačanje digitalne operativne otpornosti, transparentnost informacija, upravljanje likvidnošću, omogućava se transparentno i standardizovano objavljivanja informacija društava za upravljanje i UCITS fondova putem Jedinstvene evropske pristupne tačke - ESAP-a. | Aleksandra Popović |
| 6. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Predloženi akt treba da riješi problem nepostojanja normativno uređenih obaveza u pogledu dostavljanja i objave informacija o pokrivenim obveznicama putem Evropske jedinstvene pristupne tačke (ESAP), kao i nepostojanja standardizovanih formata, metapodataka i nadležnosti za prikupljanje i upravljanje tim informacijama u skladu sa Direktivom (EU) 2023/2864. Takođe, potrebno je jasno urediti nadležnosti nacionalnih i evropskih nadzornih tijela i obezbijediti da domaći sistem bude kompatibilan sa evropskim informacionim i nadzornim strukturama po pristupanju Crne Gore EU. | Aleksandra Popović |
| 7. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji investicionih društava | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji investicionih društava | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Predloženi propis ima za cilj da otkloni ključne nedostatke postojećeg zakonskog okvira za sanaciju investicionih društava. Izmjene i dopune se odnose naročito na dalje usklađivanje sa Direktivom 2014/59/EU (BRRD), kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2019/879 (BRRD II), kao i sa najnovijim izmjenama tog okvira sadržanim u Direktivi (EU) 2024/1174, koje dodatno razrađuju pojedine aspekte minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i kvalifikovane obaveze (MREL) i planiranja sanacije. Dodatno, važeći propisi ne sadrže sve potrebne obaveze u vezi sa standardizovanim, mašinski čitljivim i interoperabilnim formatima podataka, koji su neophodni za buduću integraciju u Evropsku jedinstvenu pristupnu tačku (ESAP), u skladu sa Direktivom (EU) 2023/2864. Ovakav normativni nedostatak može u narednom periodu dovesti do tehničke i regulatorne neusklađenosti, kao i do ograničene dostupnosti i uporedivosti relevantnih informacija. | Aleksandra Popović |
| 8. |  | Izrada Predloga zakona o zelenim i održivim obveznicama | Utvrđen Predlog zakona o zelenim i održivim obveznicama | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Donošenjem Zakona o zelenim i održivim obveznicama uspostavlja se sveobuhvatan regulatorni okvir za izdavanje zelenih i održivih obveznica u Crnoj Gori, čime se otklanja postojeći pravni vakuum u oblasti održivog finansiranja i sprječava rizik od netransparentnog izvještavanja i „greenwashinga“. Zakon omogućava domaćim izdavaocima korišćenje oznake evropske zelene obveznice i ravnopravno učešće na tržištu održivog finansiranja Evropske unije. Zakonom se vrši usklađivanje sa ključnim propisima Evropske unije u oblasti održivog finansiranja, i to sa Uredbom (EU) 2023/2631 o evropskim zelenim obveznicama (EU Green Bond Standard – EuGB), Uredbom (EU) 2019/2088 o objavama povezanim sa održivošću u sektoru finansijskih usluga (SFDR), Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavljanju okvira za olakšavanje održivih ulaganja (EU Taksonomija). Predloženi zakon uvodi jasna pravila za izdavanje zelenih i održivih obveznica, obaveze objavljivanja informacija o održivosti za učesnike na finansijskom tržištu, kao i pravni okvir za rad i nadzor eksternih ocjenjivača održivosti. Time se jača povjerenje investitora, unapređuje transparentnost tržišta kapitala i ispunjavaju obaveze Crne Gore u okviru pregovaračkog Poglavlja 9 – „Finansijske usluge“. Primjena zakona je odložena do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ali je njegovo donošenje neophodno radi potpune usklađenosti sa pravnom tekovinom EU i stvaranja uslova za zatvaranje Poglavlja 9. | Aleksandra Popović |
| 9. |  | Izrada Predloga zakona o sanaciji centralnih drugih ugovornih strana | Utvrđen Predlog zakona o sanaciji centralnih drugih ugovornih strana | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | U važećem pravnom okviru Crne Gore ne postoji sveobuhvatan, sistematičan i funkcionalan okvir za oporavak i sanaciju centralnih drugih ugovornih strana (central counterparties – CCP). Postojeći propisi ne sadrže jasna i precizna pravila za postupanje u slučaju finansijskih poteškoća CCP-a, uključujući obavezu izrade i sprovođenja planova oporavka, nadzorne i rane intervencione mjere, kriterijume za utvrđivanje da CCP propada ili će vjerovatno propasti, ovlašćenja sanacionog tijela, sanacione alate i instrumente, kao ni mehanizme raspodjele gubitaka. Ovakvo stanje predstavlja značajnu regulatornu i sistemsku prazninu, imajući u vidu ključnu ulogu CCP-a u smanjenju kreditnog i rizika CCP-a, obezbjeđivanju stabilnosti tržišne infrastrukture i nesmetanom funkcionisanju tržišta kapitala i finansijskog sistema u cjelini. Izostanak adekvatnog pravnog okvira za oporavak i sanaciju CCP-a povećava rizik da bi eventualne poteškoće u poslovanju CCP-a mogle imati izražene negativne posljedice po tržišnu infrastrukturu, učesnike tržišta i finansijsku stabilnost. Predloženim zakonom uspostavlja se sveobuhvatan nacionalni okvir za oporavak i sanaciju centralnih drugih ugovornih strana, koji je u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno sa Uredbom (EU) 2021/23 Evropskog parlamenta i Savjeta o okviru za oporavak i sanaciju centralnih drugih ugovornih strana. | Aleksandra Popović |
| 10. |  | Izrada Predloga zakona o tražištu kapitala | Utvrđen Predlog zakona o tražištu kapitala | NI: MF u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Donošenjem novog Zakona o tržištu kapitala izvršiće se usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, sa posebnim fokusom na implementaciju svih izmjena i dopuna ključnih propisa iz oblasti finansijskih instrumenata i tržišta kapitala. To obuhvata MiFID II (uključujući sve povezane direktive i regulative), IFD, MiFIR, IFR, CSDR, SFTR i EMIR. Pomenuti propisi su implementirani u skladu sa najnovijim konsolidovanim verzijama, čime se osigurava efikasna i savremena regulatorna baza usklađena sa standardima Evropske unije. Zakon o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18 i 069/25) je usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije i to: -Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/57/EU od 16. aprila 2014. godine o krivičnim sankcijama za zloupotrebu tržišta ; -Uredba (EU) 2017/1129 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. juna 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude hartija od vrijednosti ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ; -Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/528 оd 16. decembra 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu sadržaja minimalnih informacija u dokumentu koji se objavljuje da se ostvari pravo na izuzeće od objave prospekta u vezi sa preuzimanjem uz zamjensku naknadu u ponudi za preuzimanje, spajanjem ili podjelom; -Direktiva 2004/109/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi sa informacijama o izdavaocima čije su hartije od vrijednosti uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ; -Direktiva 2007/14/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. marta 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za sprovođenje određenih odredaba Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva transparentnošću u vezi sa informacijama o emitentima čije su hartije od vrijednosti uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu -Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 596/2014 od 16. aprila 2014. godine o zloupotrebi tržišta (Regulativa o zloupotrebi tržišta) i prestanku važenja Direktive 2003/6/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ -Direktiva 2014/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o tržištu finansijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena); | Aleksandra Popović |
| 11. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | U periodu nakon posljednjih izmjena ovog zakona došlo je do promjena u regulatornom okviru EU u oblasti finansijskih usluga. Radi obezbjeđivanja kontinuiteta usklađivanja u okviru pregovaračkog Poglavlja 9 - „Finansijske usluge“, pristupilo se izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama. Ovim zakonom obuhvataju se svi ključni novi zahtjevi evropskog regulatornog okvira, prije svega finalni standardi u vezi sa zahtjevima za kapital i upravljanje rizicima za kreditne institucije (paket CRD VI/CRR III), ključni za privremeno zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 9. Takođe, uključeni su i zahtjevi kojima se mijenja direktiva CRD, a koje su donijele reforme EMIR 3 (tržište derivata i CCP – a u vezi sa rizikom koncentracije), Direktiva 2022/2556 u pogledu digitalne operativne otpornosti finansijskog tržišta, Regulativa 2023/1114 - MiCA u pogledu regulisanja kriptoimovine, kao i Direktiva (EU) 2023/2864 o izmjeni određenih direktiva u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem jedinstvene evropske pristupne tačke. | Aleksandra Popović |
| 12. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija je potrebno donijeti zbog daljeg usaglašavanja sa evropskom regulativom i unapređenja propisa kojima se uređuje sanacija kreditnih institucija, kao i dalja stabilnost finansijskog sistema. Naime, Evropski parlament je usvojio Direktivu (EU) 2024/1174 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. aprila 2024. godine o izmjeni Direktive 2014/59/EU i Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu određenih aspekata minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i kvalifikovane obaveze. Dodatno, predloženim izmjenama i dopunama će se obezbijediti efikasnije sprovođenje nadležnosti u vezi planiranja i realizacije mjera sanacije kao i sigurnije funkcionisanje finansijskog sistema. | Aleksandra Popović |
| 13. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama utvrđuje se obaveza za sve kreditne institucije da otvaraju računa za plaćanje sa osnovnim uslugama. Pored navedenog, uzimajući u obzir društveno-socijalna kretanja u Crnoj Gori i do sada utvrđenim benefitima računa za plaćanje sa osnovnim uslugama ukazala se potreba za proširenjem kategorija potrošača koji pripadaju osjetljivoj grupi potrošača, što se utvrđuje ovim zakonom. | Aleksandra Popović |
| 14. |  | Izrada Predloga zakona o digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora | Utvrđen Predlog zakona o digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore, Komisijom za trziste kapitala i Agencijom za nadzor osiguranja NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Zakonom o digitalnoj operativnoj otpornosti finansijskog sektora transponuje se Regulativa (EU) 2022/2554 i Direktiva (EU) 2022/2556 (DORA) u pravni sistem Crne Gore, u cilju uspostavljanja jedinstvenog i sveobuhvatnog okvira digitalne operativne otpornosti finansijskog sektora. Donošenjem ovog zakona obezbjeđuje se dosljedno i ujednačeno uređivanje zahtjeva u oblasti upravljanja IKT rizicima, prijavljivanja IKT incidenata, upravljanja trećim stranama koje pružaju IKT usluge, kao i testiranja digitalne otpornosti finansijskih subjekata. Imajući u vidu međusektorski karakter oblasti koju DORA uređuje, ovaj zakon priprema Centralna banka Crne Gore u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, Agencijom za nadzor osiguranja i Ministarstvom finansija. | Aleksandra Popović |
| 15. |  | Izrada Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansijskim konglomeratima | Utvrđen Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansijskim konglomeratima | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Zakon o dopunama Zakona o finansijskim konglomeratima predlaže se radi ispunjavanja obaveza Crne Gore u pregovaračkom Poglavlju 9 – „Finansijske usluge“ i usklađivanja sa Direktivom (EU) 2023/2864 i Uredbom (EU) 2023/2859. Ove izmjene prenose pravila koja se odnose na uspostavljanje infrastrukture za javno objavljivanje informacija dostupnih putem jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP), čija primjena u EU počinje od januara 2030. godine. ESAP obezbjeđuje centralizovan pristup javno dostupnim informacijama važnim za finansijske usluge, tržište kapitala i održivost. Radi njegovog funkcionisanja, izmijenjena je i Direktiva 2002/87 koja se odnosi na nadzor finansijskih konglomerata, a države treba da imenuju tijelo zaduženo za prikupljanje relevantnih informacija od značaja za finansijske usluge, tržište kapitala i održivost. Obzirom na početak primjene ovih zahtjeva u EU, predlaže se da se odredbe kojima se vrši dopuna Zakona o finansijskim konglomeratima primjenjuju od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | Aleksandra Popović |
| 16. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskom obezbjeđenju | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskom obezbjeđenju | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | I kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskom obezbjeđenju donosi se radi daljeg usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti finansijskih usluga, odnosno sa Regulativom (EU) 2021/23, koja uređuje okvir za oporavak i sanaciju centralnih ugovornih strana i dopunjuje relevantne propise iz oblasti finansijskog kolaterala, kao i Direktivom (EU) 2025/1 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. novembra 2024. o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje. Dakle, potreba donošenja ovog zakona proizilazi iz obaveze primjene evropskih standarda, naročito u dijelu ograničenja izvršenja aranžmana finansijskog obezbjeđenja u situacijama kada se nad finansijskim institucijama primjenjuju mjere sanacije. Predložene izmjene omogućavaju jasnije definisanje tretmana ugovora o finansijskom obezbjeđenju u odnosu na propise o sanaciji kreditnih institucija i investicionih društava, čime se obezbjeđuje pravna sigurnost i dosljedna primjena odredbi u skladu sa evropskim propisima. Dodatne izmjene odnose se na usklađivanje terminologije sa važećim domaćim propisima i tehnička prilagođavanja radi preciznijeg određivanja finansijskih instrumenata i subjekata na koje se zakon primjenjuje. | Aleksandra Popović |
| 17. |  | Izrada Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu | NI: MF u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore NK: KEPIF | III kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu predlaže se u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza Crne Gore u postupku pristupanja Evropskoj uniji, u okviru pregovaračkog Poglavlja 4. – “Sloboda kretanja kapitala”. Predloženim izmjenama i dopunama vrši se dalja harmonizacija i implementacija prava Evropske unije u oblasti pružanja platnih usluga i poslovanja kreditnih institucija. Naime, predloženim zakonom vrši se usklađivanje sa Regulativom (EU) 2024/886, kojom se uređuje sistem instant kreditnih transfera u eurima, sa ciljem povećanja dostupnosti i pristupa instant uplatama fizičkim i pravnim licima; obaveza pružalaca platnih usluga da izvršavaju platne transakcije u realnom vremenu, 24/7, uz jednak tretman naknada u odnosu na standardne kreditne transfere; dodatni standardi bezbjednosti i zaštite korisnika, uključujući obavezu provjere podudarnosti imena primaoca i IBAN broja (tzv. confirmation of payee), kao i primjena efikasnih, automatizovanih i pravovremenih kontrola u vezi sa međunarodnim restriktivnim mjerama i sprječavanjem zloupotreba. Implementacija ovih zahtjeva doprinijeće smanjenju rizika od prevara i pogrešnih uplata, većoj sigurnosti transakcija, jačanju povjerenja korisnika i unaprjeđenju sveukupne efikasnosti platnog sistema, kao i dalja integracija crnogorskog platnog sistema u jedinstveni evropski platni prostor (SEPA), povećava konkurentnost domaćih pružalaca platnih usluga, te stvara regulatorni okvir kompatibilan sa standardima Evropske unije. Dodatno, izvršiće se implementacija PSD3/PSR. Usklađivanje sa PSD3 i PSR obuhvata jačanje zaštite korisnika kroz strože zahtjeve za autentikaciju (SCA), preciznije obaveze u pogledu refundacije i brže rješavanje neautorizovanih transakcija, modernizuje se pristup računima uvođenjem standardizovanih aplikacionih programerskih interfejsa (API), čime se podstiče razvoj fintech sektora i inovativnih platnih rješenja. Paket PSD3/PSR uvodi jedinstvene EU bezbjednosne i operativne standarde, unaprijeđene procedure za upravljanje IT i sajber rizicima, te veću integraciju i interoperabilnost platnih usluga kroz harmonizovana pravila za pružaoce platnih usluga (PSP-ove). | Aleksandra Popović |
| 18. |  | Kordinacija strateških dokumenata koja su u nadležnosti Ministarstva finansija | Donijeta strateška dokumenta u nadležnosti Ministarstv finansija | NI: MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Usklađivanje prioriteta i ciljeva predloga politika ministarstva sa srednjoročnim i godišnjim Programom rada Vlade Planiranje sprovođenja prioritetnih ciljeva u skladu sa budžetom Sagledavanje uporednih iskustava i drugih dokumenata od značaja za razvoj i unapređenje politika Ministarstva finansija | Aleksandra Popović Ivana Radojičić |
| 19. |  | Priprema mišljenja na sve propise koje donose Vlada i ministarstva | Izdata mišljenja | NI: MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Kontinuirano davanje mišljenja na zakonska, podzakonska akta, strategije, planove i Izvještaj o analizi uticaja propisa (RIA). | Aleksandra Popović Ivana Radojičić |
| 20. |  | Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa | Donešen Izvještaj | NI: MF NK: KEPIF | III kvartal 2026 | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Priprema Izvještaja o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za 2025. godinu. | Aleksandra Popović Ivana Radojičić |
| 21. |  | Javno objavljivanje RIA-e | Objavljene RIA-e | NI: MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Na stranici Ministarstva finansija dostupne su sve RIA-e, počev od 2012. godine i redovno se dopunjuje novim RIA analizama. Svaka RIA-a se može preuzeti u pdf formatu. | Ivana Radojičić |
| 22. |  | Jačanje kapaciteta za pripremu Izvještaja o analizi uticaja propisa (RIA) na državnom i lokalnom nivou | Obučeni službenici na državnom i loklanom nivou | NI: MF i Uprava za ljudske resurse | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse biće organizovane obuke za službenike koji su uključeni u izradu regulative, na državnom i lokalnom nivou. | Ivana Radojičić |
| 23. |  | Implementacija Strategije finansijskih tehnologija (Fintech) za Crnu Goru 2025-2029. godine |  | Implementirana Strategija finansijskih tehnologija (Fintech) za Crnu Goru 2025-2029. godine | NI: MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije Strategije finansijskih tehnologija kontinuirano usmjerava, koordinira i prati aktivnosti nadležnih institucija i organizacija u sprovođenju akcionog plana Strategije za finansijske tehnologije za 2025-2026. godinu. | Aleksandra Popović Jelena Davidović |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za državni budžet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | NI: MF NK: KEPIF | IIQ 2026 | Nisu potrebna | Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, vršiće se izmjene normi u cilju daljeg jačanja normativnog okvira koji se odnosi na srednjoročni budžetski okvir, upravljanje javnim dugom, rad budžetske inspekcije, upravljanje javnim investicijasma i druge aspekte sistemskog rada javnih finansija | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima u dijelu jačanja normativnog okvira koji se odnosi na srednjoročni budžetski okvir |
| 2. | Priprema cirkulara za formulisanje srednjoročnog budžetskog okvira | Pripremljen i distribuiran cirkular budžetskim analitičarima za dalju koordinaciju prema potrošačkim jedinicama | N/A | IQ 2026 | Nisu potrebna | Ovim cirkularom Ministarstvo daje tehnička uputstva potrošačkim jedinicama o tome kako da definišu i dostave prijedloge politika kroz Obrazac za prijedlog politika i Obrazac za izjavu o politici, koji se koriste prilikom izrade Smjernica makroekonomske i fiskalne politike. Potrošačke jedinice Ministarstvu finansija dostavljaju prijedloge politika koje bi bile predmet razmatranja od strane Vlade za uključuvanje u Srednjoročni budžetski okvir, što bi omogućilo njihovo finansiranje i implementaciju u narednom periodu. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 3. | Donijeti Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2026-2029. godine | Donijete Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2026-2029. godine | NI: MF NK: KEPIF | IIQ 2026 | Nisu potrebna | Smjernice makroekonomske i fiskalne politike donose se na godišnjem nivou za period od tri godine i sadrže: srednjoročne strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske i fiskalne pokazatelje i projekcije, limit potrošnje, nivoe bruto zarada i ostalih ličnih primanja, izdatke za penzijsko i invalidsko osiguranje i druge izdatke za socijalnu zaštitu. Na osnovu Smjernica, Ministarstvo finansija izdaje stručno uputstvo za pripremanje budžeta potrošačkih jedinica za narednu godinu. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 4. | Priprema Izjave o fiskalnim rizicima | Pripemljena Izjava o fiskalnim rizicima sastavni je dio Smjernica makroekonomske i fiskalne politike | NI: MF | IIQ 2026 | Nisu potrebna | Godišnja izjava o fiskalnim rizicima sastavni je dio smjernica makroekonomske i fiskalne politike i važna je za kredibilitet fiskalne politike Crne Gore u zemlji i među njenim razvojnim partnerima. Izjava se oslanja na registar fiskalnih rizika, kao i na dodatnim inputima od strane vlasnika rizika. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 5 | Formiranje radne grupe za upravljanje fiskalnim rizicima | Odluka o formiranju Radne gupe za upravljanje fiskalnim rizicima | Ministarstvo finansija; predstavnici Direktorata za državni budžet i ostalih relevantnih direktorata Ministarstva | II Q 2026 | Nisu potrebna | Formiranjem Radne grupe za fiskalne rizike obezbjeđuje se institucionalizacija procesa upravljanja fiskalnim rizicima, koordinacija između organizacionih jedinica i jačanje fiskalne transparentnosti. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 6 | Formiranje radne grupe za pilot spending review | Odluka o formiranju radne grupe; imenovani članovi iz Ministarstva finansija i resornih ministarstava | Ministarstvo finansija; resorna ministarstva; OECD eksperti kao podrška | II Q 2026 | Nisu potrebna | Radna grupa obezbjeđuje tehničku analizu i razradu preporuka; okuplja ključne službenike iz MF i resornih ministarstava radi sprovođenja pregleda potrošnje i izrade preporuka | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 7. | Izrada i usvajanje projektnih zadataka (ToR) za pilot spending review – definisanje ciljeva, obima i vremenskog okvira | Usvojen dokument sa jasno definisanim ciljevima, obimom i vremenskim okvirom | Ministarstvo finansija, radna grupa za pregled potrošnje, uz doprinos OECD eksperata | III Q 2026 | Tehnička podrška OECD | Pregledi potrošnje (spending reviews) predstavljaju međunarodno priznati instrument za unaprjeđenje efikasnosti javne potrošnje, identifikaciju ušteda i usklađivanje rashoda sa prioritetima Vlade. Izrada i usvajanje projektnih zadataka (ToR) za pilot spending review obezbjeđuje da proces bude jasno definisan, transparentan i usmjeren na ostvarenje mjerljivih rezultata. ToR dokument daje osnovu za radnu grupu i omogućava da se ciljevi, obim i vremenski okvir pregleda potrošnje usklade sa budžetskim ciklusom, čime se osigurava da preporuke budu pravovremeno uključene u budžetske odluke. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 8. | Formiranje radne grupe za osnivanje Nacionalne akademije javnih finansija | Odluka o formiranju radne grupe; imenovani članovi iz relevantnih direktorata | Ministarstvo finansija; predstavnici Direktorata za državni budžet i ostalih relevantnih direktorata Ministarstva | II Q 2026 | Nisu potrebna | Radna grupa obezbjeđuje koordinaciju i razradu preporuka ekspertske misije u okviru projekta „Support for the Establishment of a Public Finance Academy“; okuplja službenike iz MF radi definisanja organizacionog modela, programa i finansiranja Akademije | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 9. | Pripremljena Analiza konsolidovane javne potrošnje | Analiza konsolidovane javne potrošnje objavljena na sajtu MF 50 dana po isteku kvartala za prethodni kvartal | NI: MF | Kontinuirano | Nisu potrebna | Sadrži podatke o javnim prihodima i javnoj potrošnji po ekonomskoj klasifikaciji u poređenju sa planom, kao i uporednim periodom prethodne godine. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 10. | Pripremljeni Podaci o primicima, izdacima države na mjesečnom nivou | Podaci o primicima i izdacima države na mjesečnom nivou objavljeni na sajtu MF 30 dana po isteku mjeseca za prethodni mjesec | NI: MF | Kontinuirano | Nisu potrebna | GDDS, Izvršenje budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji, Izvršenje budžeta po organizacionoj klasifikaciji, Izvršenje budžeta po programskoj klasifikaciji, Propratno obrazloženje mjesečnih izvještaja | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 11. | Pripremljeni Podaci o primicima, izdacima države i lokalne samouprave na godišnjem nivou | Podaci o primicima, izdacima države i lokalne samouprave na godišnjem nivou objavljeni sajtu MF do 1. septembra 2025. godine za prethodnu godinu | NI: MF | Kontinuirano | Nisu potrebna | Informacija mora da sadrži i dataljna obrazloženja faktora koji su imali pozitivan ili negativan efekat na ostvarene prihode, kao i na rashodnu stranu budžeta. Podaci o opštoj državi prikupljaju se na bazi podataka o izvršenju budžeta na centralnom nivou države raspoloživih u SAP sistemu i podataka o izvršenju budžeta jedinica lokalne samouprave. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 12. | Priprema cirkulara za dostavljanje Godišnjeg izvještaja o realizaciji programskog budžeta za 2025. godinu | Pripremljen i distribuiran cirkular budžetskim analitičarima za dalju koordinaciju prema potrošačkim jedinicama Izvještaji od strane potrošačkih jedinica dostavljeni kroz BMIS. Sumarni izvještaj eksportovan i proslijeđen Direktoratu državnog trezora | NI: MF | IIQ 2026 | Nisu potrebna | U skladu sa članom 7 Odluke o načinu pripreme i sadržaju programskog budžeta potrošačkih jedinica ("Službeni list Crne Gore", br. 075/17 od 09.11.2017 i br. 117/20 od 07.12.2020) propisano je da je potrošačka jedinica u obavezi da polugodišnje i godišnje dostavlja izvještaj o realizaciji programskog budžeta Ministarstvu finansija. Članom 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, propisano je da je izvještaj o realizaciji programskog budžeta sastavni dio Završnog računa budžeta države. Dostavlja se Vladi Crne Gore do 01. juna tekuće, za prethodnu fiskalnu godinu. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 13. | Priprema cirkulara za dostavljanje Polugodišnjeg izvještaja o realizaciji programskog budžeta za 2025. godinu | Pripremljen i distribuiran cirkular budžetskim analitičarima za dalju koordinaciju prema potrošačkim jedinicama Izvještaji od strane potrošačkih jedinica dostavljeni kroz BMIS. | NI: MF | IVQ 2026 | Nisu potrebna | U skladu sa članom 7 Odluke o načinu pripreme i sadržaju programskog budžeta potrošačkih jedinica ("Službeni list Crne Gore", br. 075/17 od 09.11.2017 i br. 117/20 od 07.12.2020) propisano je da je potrošačka jedinica u obavezi da polugodišnje i godišnje dostavlja izvještaj o realizaciji programskog budžeta Ministarstvu finansija. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| 14. | Podrška kroz konsultacije i obuke potrošačkih jedinica u vezi pripreme budžetskih zahtjeva za novi srednjoročni budžetski okvir | Pružena podrška kroz konsultacije i obuke | NI: MF | I 2026 | Interni kapacijeti uz podršku u okviru projekta EU4PFM | Cilj obuke je jačanje kapaciteta potrošačkih jedinica u planiranju, programiranju i analizi budžeta, a kako bi se obezbijedila veća usklađenost javnih politika sa raspoloživim sredstvima. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |

| 15. | Podrška kroz konsultacije i obuke potrošačkih jedinica na izradi izvještaja o realizaciji rodno odgovornih programa | Pružena podrška kroz konsultacije i obuke | NI: MF | IIIQ 2026 | Nisu potrebna | Izazov u primjeni rodno odgovornog budžetiranja predstavlja kontinuirano jačanje kapaciteta potrošačkih jedinica za rad na rodno odgovornom budžetu kako bi kroz budžetski dokument bile prepoznate aktivnosti koje imaju rodnu komponentu. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir, programski budžet i upravljanje fiskalnim rizicima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Pripremljen izvještaj o mjesečnom izvršenju tekuće budžetske rezerve | Podaci o mjesečnom izvršenju tekuće budžetske rezerve objavljeni | NI: MF | Kontinuirano | Nisu potrebna | Izvještaj o mjesečnom izvršenju tekuće budžetske rezerve | Direkcija za kontrolu kvaliteta i budžetske procedure |
| 17. | Donošenje procedure Izrade i izmjene mjesečnog plana potrošnje, otpuštanja i preusmjeravanja sredstava | Pripremljena procedura Izrade i izmjene mjesečnog plana potrošnje, otpuštanje i preusmjeravanje sredstava | NI: MF | IV Q | Nisu potrebna | Procedura propisuje jasne korake koje je neophodno primijeniti prilikom izrade i izmjene mjesečnog plana potrošnje, otpuštanja i preusmjeravanja sredstava. | Direkcija za kontrolu kvaliteta i budžetske procedure |
| 18. | Donošenje procedure o postupanju u vezi sa zaprimanjem i kontrolom obračuna izdataka 4127 i 4191 | Pripremljena procedura o postupanju u vezi sa zaprimanjem i kontrolom obračuna izdataka 4127 i 4191 | NI: MF | IV Q | Nisu potrebna | Procedura propisuje jasne korake o postupanju u vezi sa zaprimanjem i kontrolom obračuna izdataka 4127 i 4191. | Direkcija za kontrolu kvaliteta i budžetske procedure |
| 19. | Obrazac - Plan zamjena zaposlenih u Direktoratu za državni budžet | Pripremljen obrazac | N/A | II Q 2025 | Nisu potrebna | Plan zamjene omogućava nesmetano i efikasno obavljanje radnih zadataka i prilikom odsustva zaposlenih u Direktoratu za državni budžet. | Direkcija za kontrolu kvaliteta i budžetske procedure |
| 20. | Identifikacija značajnih odstupanja u budžetskoj mjesečnoj potrošnji | Smanjiti učestalost ponavljanja negativnih odstupanja od planiranog budžeta | DzPB | Tokom godine | Tokom godine | Prikupljati podatke i raditi detaljnu analizu mjesečnu potrošnje, po različitim kategorijama izdataka, utvrditi uzroke odstupanja i dr | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 21. | Analiza i praćenje odstupanja između raspoloživih sredstava i stvarnih potreba budžetskih korisnika | Optimizacija resursa i održavanje odstupanja do 10% | DzPB | Tokom godine | Tokom godine | Pratiti raspoloživa sredstva i stvarnu potrebu, identifikovati troškove koji odstupaju od planiranog bilo u manjem ili većem iznosu, pravovemeno reagovati na stepen realizacije | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 22. | Pojačana kontrola obračuna ličnih primanja i plaćanja prema fizičkim licima na osnovu dopisa Ministarstva finansija, a u cilju efikasne i zakonite implementacije programskog budžeta | Broj nepravilnosti sveden na minimum | DzPB | Tokom godine | Tokom godine | Analiza tačnosti dostavljenih izvještaja | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 23. | Praćenje i analiza poslovanja navedenih budžetskih korisnika kroz analizu izvještaja o izvršenju budžeta, izvještaja interne i eksterne revizije i iz drugih izvora | Broj analiziranih izvještaja | DzPB | Tokom godine | Tokom godine | Analiza izvještaja o izvršenju budžeta kao i preporuka DRI | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 24. | Priprema i analiza mjesečnih potreba korisnika i predlaganje mjesečnih planova potrošnje | Smanjena potreba za izmjenom dinamike | DzPB | februar | februar | Analiza potreba budžetskih korisnika i projekcija trokova tokom citave godine | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 25. | Pripremljeni obrasci i rokovi za pripremu izvještaja o izvršenju budžeta i namjenskoj potrošnji shodno članu 5 Zakona o budžetu za 2026. godinu | Pripremljeni obrasci za kvartalni i polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta | DzPB | Mart april | Tokom godine | Predlaganje i učestvovanje u izradi obrasca za izvršenje budžeta i namjensko trošenje sredstava | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 26. | Prikupljanje i analiza dostavljenih kadrovskih planova budžetskih korisnika i procjena troškova vezanih za iste | Dato mišljenje na pristigle kadrovske planove u skladu sa budžetskim ograničenjima | DzPB | Februar mart | mart | Analiza dostavljenih kadrovskih, komunikacija oko usklađenosti podataka, procjena mogućih zapošljavnja na osnovu raspolživih sredstava | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 27. | Identifikacija novih politika i usklađivanje srednjoročnih projekcija sa budžetskim ciljevima i strategijama | Realna procjena resursa i prioriteta u skladu sa fiskalnom održivošću | DzPB | Mart jun | Jun jul | Prepoznati nove politike, prioritete, nova zakonska rješenja, uskladiti projekcije sa limitima | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 28.. | Izrada stručnog uputstva za pripremanje budžeta potrošačkih jedinica | Izrađeno detaljno upustvo za pripremu i izradu budžeta | DzPB | Nakon usvojenih smjernica | septembar |  | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 29. | Identifikacija i analiza potreba potrošačkih jedinica, kao i konsultacije sa budžetskim korisnicima | Identifikovanje stvarnih potreba i prioriteta korisnika | DzPB | Septembar decembar | Septembar decembar | Analiza realnosti i opravdanosti budžetskih zahtjeva i njovi efekti na budžet,razmjena informacija o mogućnosti smanjnja troškova, finalizacija zahtjeva | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 30. | Priprema Nacrta zakona o budžetu države za 2027. godinu | Dostavljen Nacrt zakona o budžetu države za 2026. godinu, Vladi CG na usvajanje do kraja oktobra 2025.godine | DzPB | Septembar oktobar | oktobar |  | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 31. | Analiza odstupanja , procjena mogućnosti raspodjele unutar postojećih budžetskih okvira i predlog prealokacije sredstava za oblast obrazovanja, nauke sporta, kulture, zdravlja i dijela socijale | Broj i iznos odstupanja smanjen na minimum,a većina prealokacije moguća unutar samih budžetskih okvira potrošačke jedinice | DzPB | Tokom godine , intezivirano u novembar i decembar | decembar | Analiza trenutne raspodjele sredstava, identifikacija ključnih faktora, kao i mogućnost fleksibilnosti budžeta i zatvaranja godine | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 32. | Detaljna analiza planova javnih nabavki potrošačkih jedinica i izrada mišljenja na iste | Pripremljeno mišljenje na Planove javnih nabavki | DzPB | I Q 2026 | I Q 2026 | Analizu planova javnih nabavki koje dostavljaju potrošačke jedinice, s ciljem da se procijeni usklađenost sa predviđenim budžetskim sredstvima i zakonskim okvirima. | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 33. | Poslovi iz nadležnosti direkcije/odsjeka i ostale poslove po nalogu pretpostavljenih | Kvalitet obavljenih poslova realizovanih u predviđenim rokovima | DzPB | I Q 2026 | IV Q 2026 | Izrada mišljenja na predloge zakona, strateške dokumente i druge pravne akte o njihovom uticaju na budžet, priprema analiza, izvještaja i dr. o izvršenju budžeta, kontrola zahtjeva obračuna ličnih primanja i plaćanja prema fizičkim licima itd. | Direkcija za planiranje budžeta države |
| 34. | Softversko i sistemsko održavanje sistema za upravljanje budžeta | Uspješno sprovedeni procesi inkrementalnog i cjelokupnog back-up-a sistema i baze podataka | NI: MF i MJU | Kontinuirano | Budžet | Osiguravanje visokog stepena dostupnosti i kontinuiteta rada BMIS sistema kroz sistemsko upravljanje rezervnim kopijama podataka. Aktivnosti se realizuju u potpunoj usklađenosti sa važećim tehničkim standardima i bezbjednosnim protokolima MJU, čime se garantuje integritet budžetskih podataka. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 35. | Optimizacija i tehničko ažuriranje BMIS aplikacije kroz instalaciju softverskih zakrpa (patch-eva | Uspješno implementirane zakrpe i optimizovan programski i logički kod sistema | NI: MF | Kontinuirano | Budžet | Redovno ažuriranje sistema u cilju eliminacije ranjivosti, unapređenja stabilnosti rada i optimizacije iskorišćenosti logičkih i fizičkih resursa (storage-a) koje aplikacija zauzima. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 36. | Migracija i sistemska stabilizacija BMIS-a na infrastrukturi MJU | Migrirana softverska infrastruktura BMIS-a na infrastrukturu MJU. | NI: MF i MJU | IQ 2026 | Budžet | Fokus aktivnosti je na prelasku na stabilnije serversko okruženje radi boljeg upravljanja resursima operativnog sistema i hardvera. Ovim se osigurava kontinuitet u radu aplikacije, lakše sistemsko održavanje i primjena sigurnosnih standarda na nivou infrastrukture MJU. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 37. | Funkcionalna optimizacija korisničkog interfejsa (UI) BMIS sistema | Implementiran savremeni vizuelni identitet aplikacije sa unaprijeđenim UX karakteristikama | NI: MF | Kontinuirano | Budžet | Aktivnost podrazumijeva sistematično unaprjeđenje vizuelne arhitekture aplikacije u cilju postizanja veće intuitivnosti i efikasnosti u radu. Cilj je optimizacija interakcije korisnika sa sistemom, čime se smanjuje margina greške pri unosu i obradi podataka, te značajno ubrzavaju redovni operativni procesi u okviru budžetskog ciklusa | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 38. | Razvijanje posebnog modula za kapitalni budžet u okviru BMIS-a | Razvijen modul za kapitalni budžet. | NI: MF | IVQ 2025 | Budžet | Razvijanje posebnog modula za kapitalni budžet u okviru BMIS-a će omogućiti praćenje kapitalnih projekata na svim nivoima. | Direkcija za srednjoročni budžetski okvir i izvještavanje |
| 39. | Tehnička validacija i implementacija integracionog servisa između BMIS-a i SAP sistema Trezora | Uspješno verifikovana komunikacija između sistema i uspostavljen stabilan prenos podataka u produkcionom okruženju | NI: MF | IV2026 | Budžet | Aktivnost podrazumijeva sprovođenje stručnog testiranja i verifikacije web servisa radi uspostavljanja pune funkcionalne veze između BMIS-a i SAP sistema. Fokus je na manuelnoj validaciji protoka informacija i preciznom provjeravanju usklađenosti podataka, kako bi se osigurala besprijekorna integracija i eliminisali potencijalni rizici pri automatskoj razmjeni podataka između budžetskog i trezorskog modula. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 40. | Upravljanje zahtjevima i kontrola kvaliteta (QA) razvoja novih funkcionalnosti BMIS sistema | Uspješno definisane funkcionalne specifikacije i verifikovana isporuka softverskih modula od strane eksternih vendora | NI:MF | Kontinuirano | / | Aktivnost obuhvata prevođenje poslovnih procesa i zakonske regulative u precizne tehničke specifikacije za eksterne programere (vendore). Fokus je na koordinaciji razvojnih faza, upravljanju prioritetima kroz "product backlog", te sprovođenju finalne validacije (UAT - User Acceptance Testing) isporučenih rješenja kako bi se osigurala usklađenost sa potrebama Ministarstva finansija. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 41. | Integracija tehničkih rješenja BMIS-a sa poslovnim strategijama i ciljevima Direktorata za državni budžet – Ministarstva finansija | Uspješno mapirani i implementirani moduli usklađeni sa strateškim ciljevima Ministarstva | NI:MIF | Kontinuirano |  | Kao ključna spona između biznis logike i IT sektora, ova aktivnost podrazumijeva kontinuirano usklađivanje razvoja BMIS-a sa strateškim pravcima Ministarstva finansija. Fokus je na osiguravanju da svaka nova funkcionalnost sistema direktno podržava zakonske obaveze i operativne ciljeve u domenu upravljanja budžetom i javnim dugom. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |
| 42. | Kontrola procesa razvoja i sprovođenje detaljne validacije isporučenih softverskih funkcionalnosti | Uspješno verifikovane tehničke specifikacije i sprovedeno testiranje novih rješenja | NI:MIF | Kontinuirano |  | Aktivnost podrazumijeva intenzivnu saradnju sa eksternim IT partnerima u izradi tehničkih specifikacija i nadzor nad procesom razvoja softvera. Kao nosilac procesa, Direktorat za državni budžet vrši testiranje i validaciju ispravnosti modula prije njihove implementacije u produkciono okruženje, osiguravajući da isporučeno rješenje u potpunosti odgovara postavljenim zahtjevima. | Direkcija za razvoj, održavanje i administriranje informacionih sistema za upravljanje budžetom |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat državnog trezora |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema Predloga Zakona o završnom računu budžeta CG za 2024. god | Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o završnom računu budžeta CG za 2024. god | U saradnji sa budžetskim jedinicama | II kvartal | Nisu potrebna sredstva | Prikupljanje izvještaja od budžetskih jedinica u cilju pripreme Predloga zakona | Dragan Darmanović Marija Popović Mihailo Pejović |
| 2. | Organizacija polaganja ispita za računovođe u javnom sektoru za potrebe sertifikovanja računovođa | Uspješno završen ispit i sertifikovanje računovođa | MF | I kvartal | Nisu potrebna sredstva | Organizovan novi ciklus obuke za 45 odabranih polaznika | Dragan Darmanović Marija Popović |
| 3 | Obuka računovođa u javnom sektoru koje je potrebno sertifikovati za rad u skladu sa Zakonom o računovodstvu u javnom sektoru | Organizovati obuku i obezbijediti edukaciju za poslenima koji pohađaju edukaciju | MF | II kvartal | 27.000 eura Sredstva obezbijeđena | Potrebno utvrditi broj računovođa u javnom sektoru koje treba sertifikovati, kako bi se organizovala obuka | Dragan Darmanović Marija Popović |
| 4 | Izrada Analiza za izradu i pripremu projektnog zadatka i dokumentacije za tender za implementaciju IT sistema za potrebe računovodstva u javnom sektoru | Završena Analiza od strane konsultatna, predložen projektni zadatak, kao i predlog o mogućim IT rješenjima za primjenu obračunskog računovodstva | UNDP\MF | III kvartal | 70.000 eura Sredstva obezbijeđena | UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom finansija, raspisao poziv za anagažovanje konsultanta za pripremu Analize koja bi opisala stanje vezano za IT sisteme i pripremljenost institucija za prelazak na obračunsko računovodstvo i predložilo moguća IT rješenja | Dragan Darmanović Marija Popović |
| 5 | Izrada Analize za podršku i razvoj kapaciteta za jedinice lokalne samouprave u vezi s primjenom zakona o računovodstvu javnog sektora | Završena Analiza od strane konsultatna | UNDP\MF | III kvartal | 20.000 eura Sredstva obezbijeđena | UNDP je, u saradnji sa Ministarstvom finansija, raspisao poziv za anagažovanje konsultanta za pripremu Analize koja bi ticala stanja u opština u vezi primjenu računovodstva u skladu sa trenutnim propisina kao i preporukama za prelazak na obračunsko računovodstvo | Dragan Darmanović Marija Popović |
| 6 | Migracija tesnog, razvojong i IPA modula za SAP sistema | Izvršena migracija SAP modula na servere MJU | MF | III kvartal | Nisu potrebna sredstva | Tokom 2025. godine, Direktor državnog trezora završio je migraciju produkcionog SAP sistema na servere MJU. Preostalo je da se izvrši migracija tesnog, razvojnog sistema i IPA modula na servere MJU. | Dragan Darmanović Zorica Tadić |
| 7 | Unaperđenje platforme SAP sistema | Izvršena migracija na S4HANA platformu i započeta produkcija | MF | IV kvartal | 363.000 eura Sredstva obezbijeđena | U toku je projekat migracije na novu verziju. Krajem 2025. godine izabrana firma koja će, tokom 2026. godine, izvršiti migraciju SAP sistema na novu platformu SAP-a S4HANA, čime će se unaprijediti efikasnost rada na SAP sistemu. | Dragan Darmanović Zorica Tadić Mihailo Pejović |
| 8 | Nadogradnja SAP sistema i/ili izrada novog sistema za potrebe obračunskog računovodstva | Raspisan tender za izbor kompanije koje će vršiti nadogradnju postojećeg ili izradu novog sistema za obračunsko računovodstvo | MF | IV kvartal | 1.089.000 eura Sredstva obezbijeđena | Analiza postojećeg stanja IT sistema za primjenu obračunskog računovodstva i priprema projektnog zadatka i tendera za IT rješenje | Dragan Darmanović Marija Popović Zorica Tadić Mihailo Pejović |
| 9 | Unaprijeđenje sistema REES sistema u modulu kojim se vrši plaćanje prema Centralnoj banci Crne Gore | Unaprjeđenje sistema u cilju uspostavljanja interfejsa izmedju REES sistema i sistema CBCG | MF | III kvartal | 26.620 eura Sredstva obezbijeđena | Uspostavljanje interfejsa za automatizaciju razmjene podataka izmedju MF i CBCG | Dragan Darmanović Zorica Tadić |
| 10 | Dodatno unaprjeđenje prihodnog modula u REES sistemu | Unapređenje sistema za obradu prihoda | MF | III kvartal | 9.680 eura Sredstva obezbijeđena | Nadogradnja i unapređenje sistema kojim se obrađuju prihodi u cilju bolje evidencije pogresnih uplata | Dragan Darmanović Zorica Tadić |

| Aktivnosti |  |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije |  | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada Analize makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2025. |  | Usvojena Analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2025. | MF |  | II kvartal |  | Dokument je dio Programa rada Vlade za 2026. godinu. Analizom će se prezentovati realizacija ekonomske politike u prethodnoj 2025. godini, tekuća makroekonomska i fiskalna kretanja u 2026, makroekonomski i fiskalni rizici, realizacija sektorskih politika, sa prikazom najznačajnijih rezultata i aktuelnih izazova, kao i strukturnih reformi i projekata koji se realizuju kako bi se ostvarili definisani razvojni ciljevi. | Generalni direktor Direktorata, načelnici direkcija |
| 2. | Mjesečni makroekonomski izvještaj – mjesečno izvještavanje i analitika ekonomskih kretanja u Crnoj Gori i na međunarodnom nivou, po sektorima, uz izradu ključnih poruka za širu javnost i vizualizaciju prezentovanih kretanja |  | Izrađeni Mjesečni makroekonomski izvještaji objavljeni na sajtu Ministarstva finansija | MF |  | I-IV kvartal |  | Izvještaj se izrađuje na mjesečnom nivou u kontinuitetu, 12 puta godišnje | Generalni direktor Direktorata, načelnici direkcija |
| 3. | Crna Gora u brojkama – kvartalno izvještavanje za donosioce odluka, sumarno stanje po oblastima u brojkama: ekonomija, javne finansije, javni izvještaji, kreditni rejting, relevantni međunarodni indeksi, budžet i javni dug, bankarski sektor, investicioni projekti, demografska statistika, tržište rada, dohodak, penzije, socijalna statistika, zapošljavanje |  | Izrađeni izvještaji “Crna Gora u brojkama” za potrebe donosilaca odluka | MF |  | I-IV kvartal |  | Izvještaj se izrađuje na kvartalnom nivou/periodično u skladu sa potrebama donosilaca odluka | Načelnik i savjetnici u direkciji |
| 4. | Nedjeljni ekonomsko-finansijski izvještaj – nedjeljno izvještavanje o međunarodnim i domaćim ekonomskim i finansijskim tokovima i ključnim pokazateljima |  | Izrađeni Nedjeljni ekonomsko-finansijski izvještaji | MF |  | I-IV kvartal |  | Izvještaj se izrađuje na nedjeljnom nivou u kontinuitetu | Načelnik i savjetnici u direkciji |
| 5. | Nacrt makroekonomskih projekcija za potrebe budžeta i zvaničnih dokumenata Vlade – dva puta godišnje ažuriranje makroekonomskih prognoza i kvartalne procjene rasta ekonomije |  | Izrađene makroekonomske projekcije | MF |  | II kvartal |  | Prikupljeni i ažurirani posljednji podaci o ključnim makroekonomskim indikatorima po oblastima radi izrade makroekonomskih projekcija | Generalni direktor, načelnik direkcije |
| 6. | Priprema i koordinacija Poglavlja 3 – Makroekonomski okvir u Programu ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2027-2029. godine – međunarodna kretanja i projekcije, srednjoročni makroekonomski okvir, procjena uticaja, potencijalni rast, finansijski sektor, eksterni sektor |  | Izrađeno Poglavlje 3 – Makroekonomski okvir za Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2027-2029. godine | MF |  | III kvartal |  | Prikupljanje podataka po ekonomskim sektorima i izrada makroekonomskih projekcija za period 2027-2029 | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije, savjetnici u Direktoratu, članovi Radne grupe za izradu Programa ekonomskih reformi 2027-2029 |
| 7. | Priprema Poglavlja 1 – Srednjoročni ciljevi ekonomske politike i Poglavlja 2 – Makroekonomski okvir za potrebe Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2026. do 2029. godine |  | Izrađeno Poglavlje 1 – Srednjoročni ciljevi ekonomske politike i Poglavlje 2 – Makroekonomski okvir | MF |  | I kvartal |  | Prikupljanje podataka za izradu poglavlja koja se odnose na makroekonomske indikatore za potrebe Smjernica makroekonomske i fiskalne politike 2026-2029 | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije |
| 8. | Godišnji makroekonomski izvještaj za 2025. godinu – izvještaj o podacima u svim sektorima ekonomije Crne Gore i poređenje sa međunarodnim indikatorima u makroekonomskoj i fiskalnoj politici |  | Izrađen Godišnji makroekonomski izvještaj za 2025. godinu | MF |  | III kvartal |  | Prikupljeni i sistematizovani svi neophodni podaci za izradu Godišnjeg makroekonomskog izvještaja za 2025. godinu | Načelnik direkcije |
| 9. | Izrada simulacija efekata ekonomskih politika primjenom makro-strukturnog modela Svjetske banke |  | Izrađene simulacije i analitički scenariji efekata ekonomskih politika na osnovu modela Svjetske banke | MF |  | I-IV kvartal |  | Izrada simulacija različitih ekonomskih politika, sa ciljem procjene potencijalnih efekata planiranih mjera na ključne makroekonomske i fiskalne indikatore | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije, savjetnici u Direktoratu |
| 10. | Praćenje, kvantifikacija i monitoring fiskalnih rizika uslovljenih makroekonomskim kretanjima za potrebe redovnog ažuriranja Registra fiskalnih rizika, izrade periodičnih internih izvještaja o fiskalnim rizicima i pripreme Godišnje izjave o fiskalnim rizicima |  | Ažuriran Registar fiskalnih rizika u dijelu makroekonomskih rizika, izrađeni periodični interni izvještaji o fiskalnim rizicima i pripremljena Godišnja izjava o fiskalnim rizicima | MF |  | I-IV kvartal |  | Kontinuirano praćenje i analiza makroekonomskih kretanja i identifikacija potencijalnih izvora fiskalnih rizika koji mogu uticati na budžetske prihode, rashode, javni dug i ukupnu fiskalnu održivost | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije, savjetnici u Direktoratu |
| 11. | Priprema mjesečnih izvještaja o realizaciji aktivnosti sektorskih politika |  | Pripremljeni mjesečni izvještaji | MF |  | I-IV kvartal |  | U mjesečnim izvještajima vrši se prioritizacija informacija/događaja u različitim oblastima sektorskih politika Izvještaji se pripremaju u formi tabela | Načelnik direkcije |
| 12. | Priprema kvartalnih izvještaja o realizaciji aktivnosti sektorskih politika |  | Pripremljeni kvartalni izvještaji | MF |  | I-IV kvartal |  | U kvartalnim izvještajima vrši se prioritizacija informacija/ događaja obuhvaćenih mjesečnim izvještajima | Načelnik direkcije |
| 13. | Izvještavanje o prihodima budžeta na sedmičnom i mjesečnom nivou |  | Dostavljeni izvještaji o presjeku stanja prihoda budžeta | MF |  | I-IV kvartal |  | Obaveza izvještavanja proizilazi iz potrebe informisanja Kabineta predsjednika Vlade i Kabineta Ministra finansija | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 14. | Pripremljeno ostvarenje prihoda za potrebe izvještaja o izvršenju budžeta države na mjesečnom nivou |  | Izvještaji o izvršenju budžeta države na mjesečnom nivou objavljeni na sajtu MF do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec | MF |  | I-IV kvartal |  | GDDS mjesečno izvještavanje o izvršenju budžeta u dijelu prihoda | Generalni direktor, načelnik direkcije, savjetnici u direkciji |
| 15. | Planiranje i projektovanje prihoda budžeta |  | Dostavljeni podaci o procjeni za tekuću godinu i projekcije prihoda budžeta za narednu godinu i srednji rok | MF |  | I-IV kvartal |  | Podaci koji se prikupljaju tokom navedenog perioda odnose se na Izvještaj o naplati reprograma poreskih potraživanja, izvještaj o prometu proizvoda evidentiranom po PDV stopama, izvještaj o prometu akciznih proizvoda | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 16. | Priprema Poglavlja 4 – Fiskalni okvir za Program ekonomskih reformi |  | Izrađeno Poglavlje 4 – Fiskalni okvir za Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2027-2029. godine | MF |  | III kvartal |  | Prikupljanje, analiza i obrada podataka za projekcije za narednu godinu i srednji rok za period 2027-2029 | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije, savjetnici u Direktoratu, članovi Radne grupe za izradu Programa ekonomskih reformi 2027-2029 |
| 17. | Priprema mjesečnog plana prihoda budžeta za 2026. godinu |  | Usvojen mjesečni plan prihoda za potrebe izvještavanja o mjesečnom izvršenju budžeta | MF |  | I kvartal |  | Pripremljen mjesečni plan prihoda | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 18. | Tekuće misije Svjetske banke, MMF-a, UNDP-a na kreiranju novih ali i ažuriranju postojećih modela za projekcije, simulacije i analize makro i fiskalnih indikatora | Implementirani novi modeli i rješenja; izvršena dodatna kvantifikacija poreskih rashoda |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Projekti koji su započeti u 2025. godini u oblasti poreskih izdataka i ažuriranja mikrosimulacionog modela za zarade; Novi projekat na ažuriranju MMM obezbijeđen u saradnji sa UNDP i Slovačkim ekspertima | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 19. | Kontinuirane aktivnosti na izradi Izvještaja o poreskim rashodima | Izrađen Izvještaj o poreskim rashodima |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Praćenje fiskalnih parametara i predlaganje ukidanja poreskih izuzeća koja nisu u skladu sa praksom EU; praćenje međunarodne prakse u implementaciji poreske i fiskalne politike | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 20. | Predlaganje mjera fiskalne politike | Predložene mjere fiskalne politike |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Praćenje fiskalnih parametara i predlaganje novih mjera poreske i fiskalne politike; praćenje međunarodne prakse u implementaciji poreske i fiskalne politike | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 21. | Izrada dugoročnih projekcija fiskalnog uticaja klimatskih promjena, demografskih trendova i održivosti penzionog i zdravstvenog sistema | Izrađene dugoročne fiskalne projekcije i scenariji uticaja klimatskih promjena, demografskih trendova i penzionog i zdravstvenog sistema na javne finansije |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Aktivnost obuhvata izradu dugoročnih projekcija fiskalnog uticaja izraženih strukturnih izazova, uključujući starenje stanovništva, promjene na tržištu rada, pritiska na penzioni i zdravstveni sistem, kao i rastućih troškova povezanih sa klimatskim promjenama i potrebama za adaptacijom | Generalni direktor Direktorata, načelnici direkcija, savjetnici u Direktoratu |
| 22. | Praćenje, kvantifikacija i monitoring fiskalnih rizika uslovljenih kretanjima prihoda budžeta za potrebe redovnog ažuriranja Registra fiskalnih rizika, izrade periodičnih internih izvještaja o fiskalnim rizicima i pripreme Godišnje izjave o fiskalnim rizicima | Ažuriran Registar fiskalnih rizika u dijelu rizika vezanih za prihode budžeta, izrađeni periodični interni izvještaji o fiskalnim rizicima i pripremljena Godišnja izjava o fiskalnim rizicima |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Kontinuirano praćenje i analiza kretanja prihoda budžeta i identifikacija potencijalnih izvora fiskalnih rizika koji mogu uticati na ukupnu fiskalnu održivost | Generalni direktor Direktorata, načelnik direkcije, savjetnici u Direktoratu |
| 23. | Izvještaj o realizaciji Programa ekonomskih reformi za period 2026-2028. za prvih 6 mjeseci | Pripremljen i dostavljen Izvještaj o realizaciji Programa ekonomskih reformi za 6 mjeseci iz dijela nadležnosti Fiskalne direkcije |  |  | MF | III kvartal |  | Program ekonomskih reformi za period 2026-2028. godine | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |
| 24. | Statistika državnih finansija i Izvještaj o prekomjernom deficitu i dugu u skladu sa evropskom ESA metodologijom | Prikupljeni podaci od relevantnih Direktorata u Ministarstvu finansija i isti dostavljeni Monstatu za potrebe statistike državnih finansija i Izvještaja o prekomjernom deficitu i dugu |  |  | MF | I-IV kvartal |  | Obaveza prikupljanja i dostavljanja podataka o statistici javnih finansija i proceduri deficita i duga proizilazi iz potrebe usklađivanja sa međunarodnom metodologijom ESA, u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja 17 i 18 | Generalni direktor, načelnik i savjetnici u direkciji |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU podrške |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Priprema informacije o definisanju iinstitucionalnog i pravnog okvira za uspostavljanje Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje EU fondova | Usvojena informacija o definisanju institucionalnog i pravnog okvira za uspostavljanje Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje EU fondova. | NI:MF, u saradnji sa: Ministarstvom evropskih poslova, Ministarstvom ekonomskog razvoja – Ministarstvo javnih radova NK:KEPIF | I kvartal | Sredstva za izradu informacije su osigurana kroz projekat tehničke podrške koji je finansiran od strane EU. | Jačanje administrativnog kapaciteta u vezi financijskog upravljanja i kontrole u cilju efikasnog korištenja pretpristupnih i ESI fondova EU, a sve u skladu sa izvještajem EK za Crnu Goru za 2022. u sklopu Poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Prema preporuci EK, kapaciteti struktura za indirektno upravljanje i dalje moraju biti ojačani kako bi bili kompatibilni sa sistemom kontrole ex post. | Generalni direktor, načelnik |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za sistem finansiranja lokalne samouprave i politiku zarada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada Predloga Odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2027. godinu | Donošenje Odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2027. godinu | MF | III kvartal |  | Održavanje stabilnosti fiskalne politike zarada | Generalni direktor, načelnik |
| 2. | Uključivanje u sistem za Centralizovani obračun zarada sledećih potrošačkih jedinica: Ministarstva odbrane, Policijske akademije i javnih zdravstvenih ustanova | Obračun zarada upotrebom Centralizovanog sistema za obračun zarada za sve potrošačke jedinice | MF | IV kvartal |  | Realizacija obuka krajnjih korisnika radi uvođenja u Centralizovani obračun zarada | Generalni direktor, načelnik |
| 3. | Kvartalno ažuriranje i objavljivanje podataka u Infografiku koji se odnose na Strategiju reforme javne uprave (SRJU) – Broj zaposlenih u javnoj upravi |  | MF | I-IV kvartal |  |  | Generalni direktor, načelnik |
| 4. | Organizovanje Help-desk za potrebe pružanje savjetodavne podrške zainteresovanim stranama u domenu obračuna zarada zaposlenih u javnom sektoru i obaveza koje proizilaze iz Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i podzakonskih akata | Svođenje nepravilnosti u obračunu zarada na minimum, donošenje zakonitih akata o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | MF | Kontinuirano |  | Uspostavljanje zakonitog načina obračuna zarada, priprema zakonitih akata o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | Generalni direktor, načelnik |
| 5. | Komunikacija sa institucijama koje vrše obračun zarada | Svođenje nepravilnosti u obračunu zarada na minimum | MF | Kontinuirano | / | Uspostavljanje zakonitog načina obračuna zarada | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 6. | Ostvarivanje saradnje sa međunarodnim institucijama i ekspertima iz oblasti obračuna zarada kao i kontinuirano praćenje i predlaganje daljeg razvoja ove oblasti | Unapređenje Sistema zarada | MF | Kontinuirano |  | Analiza stanja u sektoru zarada | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 7. | Obezbjeđivanje podataka za potrebe budžetskog planiranja i priprema redovnih i periodičnih izvještaja | Praćenje fiskalnog efekta zarada u Zakonu o budžetu | MF | Kontinuirano |  | Pružanje podrške pri izradi godišnjih Zakona o budžetu u dijelu planiranja zarada | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 8. | Tumačenja Uputstva za obračun zarade i naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (obračun u vezi minimalne zarade, obračun u vezi bolovanja, obračun raznih dodataka, itd.) | Svođenje nepravilnosti u obračunu zarada na minimum, donošenje zakonitih akata o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | MF | Kontinuirano |  | Uspostavljanje zakonitog načina obračuna zarada | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 9. | Pripremanje tabele koja se odnosi na TOP zarade u državnoj upravi | Informisanje javnosti | MF | Kontinuirano |  |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 10. | Izrada fiskalnih efekata za eventualna povećanja zarada |  | MF | Kontinuirano |  |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 11. | Priprema mišljenja na Zakone, podzakonske akte i Kolektivne ugovore, u skladu za Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | Sprovođenje Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru | MF | Kontinuirano |  |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 12. | Analiza javnih finansija na lokalnom nivou za 2025. godinu | Pripremljena Analiza javnih finansija na lokalnom nivou za 2025. godinu | MF | II kvartal | / | Prikupljeni i sistematizovani svi neophodni podaci od strane jedinica lokalne samouprave za izradu Analize. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 13. | Priprema Izvještaja o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2025. godinu i za I,II i III kvartal 2026. godine | Izvještaji o konsolidovanoj javnoj potrošnji na lokalnom nivou za 2025. godinu; Izvještaji o konsolidovanoj javnoj potrošnji na lokalnom nivou za I, II i III kvartal 2026. godine | MF | I-IV kvartal | / | Analize koje obuhvataju ostvarene primitke i izvršene izdatke, kao i stanje neizmirenih obaveza i budžetskih zaduženja pripremljenih na osnovu dostavljenih izvještaja jedinica lokalne samouprave | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 14. | Priprema rješenja o prenosu sredstava sa Glavnog računa državnog trezora na račun Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata; Priprema rješenja o prenosu sredstava jedinicama lokalne samouprave iz Fonda za podršku; Priprema akata u vezi neizmirivanja dospjelog duga jedinica lokalne samouprave na ime povučenih sredstava iz ovog Fonda; Priprema rješenja o povraćaju sredstava sa računa Fonda za podršku za predfinansiranje donatorskih projekata na Glavni račun državnog Trezora | Rješenje o prenosu sredstava u Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata; Rješenja o prenosu sredstava iz Fonda za podršku; Urgencije u vezi neizmiravanja dospjelog duga na ime povučenih sredstava; Rješenja o povraćaju sredstava Fonda za podršku za predfinansiranje donatorskih projekata na Glavni račun Trezora | MF | I-IV kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 15. | Priprema Rješenja o raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za period januar-decembar 2026. godine (polumjesečno); Priprema Rješenja o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2025. godinu i Rješenja o načinu raspodjele i uplate tih sredstava na ime razlike po konačnoj raspodjeli u odnosu na akontativnu raspodjelu za 2025. godinu;; Priprema mjesečnih izvještaja o korišćenju sredstava Egalizacionog fonda opštinama; Priprema Plana raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2027. godinu Priprema rješenja o prenosu sredstava iz Budžeta Crne Gore za 2026. godinu Prijestonici Cetinje (mjesečno) | Raspodjela sredstava Egalizacionog fonda opštinama i uplate sredstava iz Egalizacionog fonda opštinama u 2026. godini, u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom;Prenos sredstava Prijestonici Cetinje | MF | I-IV kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 16. | Priprema Rješenja o raspodjeli sredstava opštinama na ime dotacije za period januar – decembar 2026. godine (mjesečno) | Raspodjela sredstava opštinama na ime dotacija za period januar – decembar 2026. godine | MF | I-IV kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 17. | Izrada smjernica za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2027. godinu | Pripremljene smjernice za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2027. godinu | MF | II-III kvartal | / | Odluke o budžetima jedinica lokalne samouprave pripremljene u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 18. | Priprema mišljenja na Predloge Odluka o Izmjenama i dopunama Odluka o budžetima opština za 2026. godinu; Akata koji se odnose na odobrenje prekoračenja limita budžetskog deficita u 2027. godini i Mišljenja na Predloge Odluka o budžetima Opština za 2027. godinu | Data mišljenja na dostavljene Predloge Odluka o Izmjenama i dopunama Odluka o budžetima opština za 2026. godinu i Predloge Odluka o budžetima Opština za 2027. godinu | MF | I-IV kvartal | / | Nadležni organ opštine je u obavezi da pribavi mišljenje Ministarstva finansija, prije usvajanja predloga Odluke | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 19. | Priprema mišljenja na predloge Zakona i drugih propisa iz djelokruga nadležnosti Direkcije | Mišljenja na predlog Zakona i drugih propisa iz djelokruga nadležnosti Direkcije | MF | I-IV kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 20. | Obavljanje drugih tekućih poslova i davanje stručnih mišljenja iz djelokruga rada Direkcije | Realizacija zadatih aktivnosti iz oblasti Direkcije | MF | I-IV kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |
| 21. | Priprema podataka o ostvarenju prihoda, izvršenju rashoda i stanju neizmirenih obaveza jedinica lokalne samouprave za period 2006 – 2025. godina (za potrebe MOSTAT-a) | Aktivnosti u sklopu zatvaranja pregovaračkog poglavlja 18 - Statistika |  | II kvartal | / |  | Generalni direktor, načelnik i savjetnici Direkcije za sistem finansiranja lokalne samouprave |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije |  | Rok za realizaciju |  | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za upravljanje strukturama pretpristupne podrške EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Praćenje institucionalnog i administrativnog IPA okvira | Uspješno uspostavljen institucionalni IPA okvir | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Procjena i mišljenje prije svakog usvajanja novih pravilnika o sistematizaciji | NAO/DUSPPEU/NAOSO |
| 2 | Praćenje adekvatne primjene motivacione politike i realizacija predloga dodataka na osnovu zaradu za IPA službenike | NAO saglasnost na dostavljene predloge dodatka NAO odbijanje predloga dodatka | MF, IPA institucije |  | mjesečno |  | Nisu potrebna | Analiza specifičnih zahtjeva na saglasnost NAO na predložene IPA dodatke Procjena usklađenosti zahtjeva sa donesenom Odlukom i propratnim Instrukcijama za pripremu IPA dodataka i definisanom procedurom | NAO/DUSPPEU/NAOSO |
| 3 | Priprema i/ili ažuriranje zakonodavnog okvira u vezi sa IPA III perspektivom | Donošenje Uredbi, izmjena postojećih Uredbi, Sporazuma, Odluka, Ratifikacija Sporazuma | MF/IPA institucije |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, harmonizacija sa EU standardima u dijelu sprovođenja IPA instrumenta podrŠke | NAO/DUSPP EU |
| 4 | Priprema liste aktivnosti koje su obuhvaćene Godišnjim planom rada Vlade Crne Gore za tekuću 2026. godinu kao i praćenje planiranih aktivnosti | Dostavljanje konačne liste aktivnosti nadležnoj jedinici Ministarstva finansija sa statusom realizacije | MF |  | kvartalno |  | Nisu potrebna | Potebno je pripremiti presjek realizacije aktivnosti za nadležne organizacione jedinice | DUSPPEU/NAOSO/DNF |
| 5 | Odobravanje novih verzija Priručnika o procedurama za tekuće IPA programe i eventualnih izuzeća od procedura | Potpisane i odobrene procedure od strane NAO-a NAO saglasnost na odstupanje od procedura | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Provjera svih procedura, ažuriranje i distribuiranje ka IPA tijelima zvaničnih verzija | NAO/DUSPPEU, NAOSO |
| 6 | Priprema Informacija za Vladu Crne Gore o IPA aktivnostima i njihovom statusu realizacije | Usvojena Informacija na Vladi Crne Gore Doneseni zaključci koji zadužuju institucije za dalje postupanje | MF |  | II i IV |  | Nisu potrebna | Provjera, prikupljanje i analiza informacija dostavljenih od strane IPA tijela; Identifikovanje ključnih izazova i rizika i definisanje kroektivnih radnji | NAO/DUSPPEU |
| 7 | PR aktivnosti u dijelu pripreme relevantnih saopštenja u vezi sa aktivnostima MF-a/DUSPP EU-a | Saopštenja za medije, konferencije, odbore i sastanke | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Kroz alate javnosti i vidljivosti predočiti uspješnost rezultata ostvarenih aktivnosti | NAO/DUSPP EU |
| 8 | Priprema analiza nakon održanih panela za upravljanje rizicima | Donesena Zabilješka sa konkretnim zaključcima i zaduženjima nakon panela | MF |  | II i IV |  | Nisu potrebna | Analiza dokumentacije u vezi sa upravljanjem rizicima na nivou IPA sistema, priprema kumulativne zabilješke sa definisanim korektivnim radnjama i evidentiranim manjkavostima sistema | NAO/ DUSPP EU/NAOSO |
| 9 | Izrada mjesečnih analiza o ugovaranju i implementaciji u skladu sa planovima nabavki za IPA II i IPA III programe | Izrađene analize po pojedinačnim programima | MF |  | mjesečno |  | Nisu potrebna | Analiza postojećeg stanja aktivnosti u cilju blagovremenog djelovanja nadležnih institucija i smanjenja eventualnih rizika uočenih u procesu ugovaranja ili implementaciji | NAO/DUSPPEU |
| 10 | Sistemske i transakcione kontrole na licu mjesta | Odrađene kontrole i izrađeni izvještaji i propratni aneksi sa sprovedenih kontrola | MF |  | Po Godišnjem planu kontrola za 2026. godinu |  | Nisu potrebna | Verifikacija sistema po IPA tijelima i verifikacija troškova kroz transakcione kontrole spram Godišnjeg Plana kontrola i uočenih rizika na nivou funkcionisanja IPA sistema | DUSPP EU |
| 11 | Analiza kadrovskih kapaciteta i procjena kadrovskih rješenja na visoko-rukovodnim pozicijama | Kadrovski presjeci NAO procjena Pismo obavještenja ka nadležnim direktoratima EK | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Uvid u trenutni status kadrovskih kapaciteta u dijelu preduzimanja korektivnih radnji i obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja sistema Procjena kadrovskih kapaciteta uzimajući u obzir rezultate Analiza opterećenosti poslom i planove zapošljavanja. Procjena kadrovskih rješenja na ključnim IPA pozicijama u cilju adekvatne ocjene samog rješenja i pripreme imenovanih lica za preduzimanje obaveza iz nadležnosti na datoj poziciji | NAO/DUSPP EU/NAOSO |
| 12 | Praćenje planova zapošljavanja u IPA sistemu s naglaskom na planove zapošljavanja oblasti upravljanja EU fondovima u saradnji sa Ministarstvom javne uprave | Informacija o statusu sprovedenih postupaka zapošljavanja i angažovanih službenika po Akcionom planu za IPA 100 pozicija | MF/MJU |  | Kontinuirano |  | Sredstva obezbijeđena kroz Sektorsku budćetsku podršku IPA AP 2022 | Podsticaj jačanju administrativnih kapaciteta sa fokusom na dva pilot sektora: zaštita životne sredine i zapošljavanje i socijalne politike | MF/MJU/NAO |
| 13 | Ažuriranje pregleda ključnih rizika i ključnih indikatora uspješnosti (KRI i KPI) i njihovo dostavljanje svim IPA entitetima za polugodišnje i godišnje praćenje | Pripremljen KRI i KPI i dostavljen svim relevantnim IPA institucijama | MF |  | jul/decembar |  | Nisu potrebna | Kontinuirano praćenje i analiza ključnih indikatora rizika i usoješnosti kako bi se osigurao pravovremen odgovor na eventualne izazove | NAO/DUSPP EU/NAOSO |
| 14 | Koordinacija odgovora nadležnih institucija na izdate izveštaje Revizorskog tijela, nadležnih direktorata Evropske komisije i Odjeljenja unutrašnje revizije nadležne za IPA tijela | Upućeni odgovori na izdate preporuke i nalaze Izdavanje finalnih izvještaja | MF |  | Po zahtjevu |  | Nisu potrebna | Finalni izvještaji i nalazi revizija dalje ukazuju na neophodnost definisanja korektivnIh radnji od strane nadležnih institucija | MF/DUSPP EU |
| 15 | Priprema mišljenja na dostavljene sporazume, programe i izmjene programa sa aspekta verifikacione, kontrolne i finansijske uloge NAO-a | Mišljenje NAO-a/MF-a | MF |  | Po potrebi |  | Nisu potrebna | Pregled i procjena relevantnih dokumenata koji se odnose na bilateralne, finansijske sporazume ili ugovore. Prikupljanje i izveštavanje o prethodnim i trenutnim oblicima saradnje sa relevantnom zemljom ukoliko je primjenjivo | DUSPP EU/NAO SO |
| 16 | Priprema Finalnih deklaracija i prateće dokumentacije za potrebe zatvaranje IPA II programa: CBC MNE-KOS 2017; CBC MNE-ALB 2017 i CAP 2016 | Radionice Sastanci Smjernice Dokumentacija | MF |  | 01/04/2026; 29/04/2025; 30/04/2025 /po potrebi/ |  | Nisu potrebna | Komunikacija, sastanci, priprema i dostavljanje izvještaja i popunjenih aneksa koji čine sastavni dio Finalne deklaracije, razmjena informacija i podataka potrebnih za finalizaciju procesa zatvaranja IPA II programa. Komunikacija i proces usaglašavanja sa EK u vezi zatvaranja IPA II programa za koje su Finalne deklaracije poslate u prethodnim godinama. | NAO/DUSPP EU, DNF |
| 17 | Zatvaranje IPA II programa za koje su poslate Finalne deklaracije | Početna pozicija EK i odgovori institucija | MF |  | Po potrebi |  | Nisu potrebna | Komunikacija sa EK i tijelima sistema uključenim u upravljanje programom za koji se odgovara na početnu poziciju EK i/ili zahtjev za dodatnim klarifikacijama. | NAO/DUSPP EU, DNF |
| 18 | Komunikacija sa DG AGRI u vezi sa procesima povjeravanja budžetskih zadataka za referentne mjere 4,5,6 | Zahtjev za povjeravanje budžetskih zadataka za DG AGRI | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Važna svakodnevna komunikacija sa DG AGRI: Redovna i ključna razmjena informacija sa nadležnim Direktoratom EK (DG AGRI) u vezi sa tekućim aktivnostima i pitanjima | NAO/DUSPP EU/NAOSO |
| 19 | Izvještavanje nadležnog direktorata EK (DG AGRI) o dinamici implementacije IPARD III programa | Presjek aktivnosti /Semafor IPARD III Program | MF |  | kvartalno |  | Nisu potrebna | Analizirati sve procese vezano za implementaciju IPARD III programa koji odražavaju ključne rizične tačke | NAO/DUSPP EU/NAO SO |
| 20 | Priprema dokumentacije za izdavanje godišnje izjave o upravljanju – AMD za 2025. godinu | Poslat izvještaj prema Evropskoj komisiji uz propratnu dokumentaciju | MF |  | Februar 2026 |  | Nisu potrebna | Proces dostavljanja relevantne dokumentacije svih IPA tijela i analiza materijala. Upućivanje relevantnog materijala ka nadležnim direktoratima EK | NAO/DUSPP EU/NAOSO |
| 21 | Provjera i odobrenje zahtjeva za prenos EU dijela sredstava i realizacija prenosa | Izvršen transfer sredstava sa IPA računa na GRT | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Provjera i odobrenje dokumentacije. Priprema Naloga i rešenja za prenos sredstava. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 22 | Izrada finansijskih projekcija za IPA II, IPA III i IPARD III programe | Projekcije pripremljene i poslate EK | MF |  | 15/01;15/07 |  | Nisu potrebna | Analiziranje izvršenih i planiranih plaćanja; Analiza likvidnosti. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 23 | Izrada deklaracije o prihodima i rashodima (D1) za IPARD III | Deklaracija pripremljena i poslata EK | MF |  | 31/01; 30/04; 31/07; 31/10 |  | Nisu potrebna | Analiziranje izvršenih plaćanja i povraćaja; Priprema dokumentacije | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 24 | Izrada finansijskih izvještaja za 2025. godinu za IPA II i IPA III programe | Finansijski izveštaji pripremljeni poslati EK | MF |  | 15/01; 15/02 |  | Nisu potrebna | Analiziranje, provjera i usaglašavanje finansijskih podataka za 2025. godinu; sastanci sa tijelima; Priprema dokumentacije i izvještaja. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 25 | Izrada 12-mjesčenog izvještaja za IPA III programe | 12-mjesečni izvještaj pripremljeni poslati EK | MF |  | 31/07 |  | Nisu potrebna | Analiziranje, provjera i usaglašavanje finansijskih podataka; sastanci sa tijelima; Priprema dokumentacije i izvještaja. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 26 | Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja (D2) za IPARD III program | Godišnji finansijski izveštaj pripremljeni i poslati EK | MF/IPARD Agencija |  | 15/02 |  | Nisu potrebna | Analiziranje, provjera i usaglašavanje finansijskih podataka za 2025. godinu; Priprema dokumentacije i izvještaja. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 27 | Provjera i odobrenje izveštaji o ugovorima i plaćanjima za IPA II i IPA III programe | Izvještaji provjereni i odobreni | MF |  | kvartalno |  | Nisu potrebna | Provjera dostavljene dokukentacija; analiza finansijskih podataka. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 28 | Provjera i odobrenje prognoze novčanih tokova za IPARD III program | Izvještaj prognoze novčanih tokova provjerena i odobrena | MF/IPARD Agencija |  | dvomjesečno |  | Nisu potrebna | Analiziranje finansijskih podataka o izvršenim i planiranim plaćanjima; provjera dostavljene dokumentacije | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 29 | Priprema i slanje Zahtjev za sredstava prema EK | Zahtjev pripremljen i poslat. Zahtjev odobren i sredstva uplaćena | MF |  | kontinuirano |  | Nisu potrebna | Analiza likvidnosti, priprema finansijskih projekcija; priprema prateće dokumentacije i Zahtjeva za sredstva | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 30 | Priprema i slanje Zahtjev za sredstava prema EK za programe sektorske budžetske podrške | Zahtjev pripremljen i poslat. Zahtjev odobren i sredstva uplaćena | MF/Resorna ministarstva nadležna sa oblasti u okviru kojih se dodjeljuje sektorska budžetska podrška |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Analiza ispunjenosti indikatora, praćenje rokova definisanih potpisnim Finansijskim sporazumima; priprema Zahtjeva i prateće dokumentacije | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 31 | Upravljanje Programima Unije | Ugovor za refundaciju potpisan. EK izvršila refundaciju dijela plaćenih godišnjih kontribucija. | MF |  | Po potrebi |  | Nisu potrebna | Prikupljanje dokumentacije od resornih ministarstava koja učestvuju u Programima Unije. Priprema Informacije za Vladu i potpisivanje ugovora. Priprema i slanje Zahtjeva za sredstva. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 32 | Praćenje sprovođenja programa Reformske agende i izvještavanje | Realizacija koraka iz nadležnosti Ministarstva finansija | MF |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Praćenje realizacije aktivnosti u cilju ispunjavanja koraka, a shodno rokovima definisanim programom Reformske agende | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 33 | Priprema i slanje Zahtjeva za sredstva za program reformske agende | Zahtjev za tranše pripremljen i poslat. | MF |  | 15/01 i 15/07/2026 |  | Nisu potrebna | Priprema Zahtjeva za tranše, uz prateću dokumentaciju, a u saradnji sa MEPom. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 34 | Priprema Uredbe o načinu sprovođenja podrške Evropske unije kroz Instrument za reforme i rast realizaciji | Usvojena Uredba o načinu sprovođenja podrške Evropske unije kroz Instrument za reforme i rast | MF/Ministarstvo evropskih poslova |  | II kvartal |  | Nisu potrebna | Definisanje svih aktivnosti, koordinacija i kompletan proces sprovođenja Reformske agende. Uredba precizira obaveze u pogledu prikupljanja podataka, koordinacije među različitim tijelima državne uprave, kao i mehanizama za praćenje napretka i pravovremeno izvještavanje. Takođe, Uredba precizira procedure za redovno izvještavanje o napretku implementacije reformi i koraka, čime se omogućava transparentnost i odgovornost u radu svih aktera uključenih u proces. | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 35 | Mjesečno usklađivanje podataka unutar Direktorata | Mjesečno usklađivanje pripremljeno i potpisano | MF |  | Na mjesčenom nivou, do 5. u mjesecu |  | Nisu potrebna | U cilju provjere podataka i usklađivanja evidencije koja se realizuje na više nivou, sprovodi se redovno mjesečeno usklađivanje podataka | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 36 | Mjesečno usklađivanje računovodstvenih podataka | Mjesečno usklađivanje pripremljeno i potpisano | MF |  | Na mjesčenom nivou, do 20. u mjesecu |  | Nisu potrebna | U cilju provjere podataka i usklađivanja računovodstvene evidencije Upravljačke strukture i Ugovornih tijela, sprovodi se redovno mjesečeno usklađivanje podataka | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 37 | Evidencija i knjiženje podataka u različitim sistemima | Registri i sistemi uredno ažurirani sa svim podacima | MF |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Unos, evidencija i knjiženje podataka u SAP IPA, IPA APP, SFC, eDMS i drugim relevantim sistemim | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 38 | Planiranje budžeta Direktorata | Plan budžeta za narednu kalendarsku godinu pripremljen i dostavljen | MF |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Analiza potreba Direktorata; Izrada predloga plana budžeta | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 39 | Finansijsko izvještavanje u skladu sa nacionalnim procedurama | Priprema godišnjeg izvještaja o korišćenju donatroskih sredstava | MF |  | 28/02 |  | Nisu potrebna | Analiza finansijskih podataka i priprema izvještaja; Usklađivanje sa Direktoratom za javni dug i Direktoratom državnog trezora | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 40 | Priprema Informacije o statusu aktivnosti i potrošnje u okviru sprovođenja podrške Evropske unije kroz Instrument za reforme i rast (Reformska agenda) | Usvojena Informacija o statusu aktivnosti i potrošnje u okviru sprovođenja podrške Evropske unije kroz Instrument za reforme i rast (Reformska agenda) | MF |  | II i III kvartal |  | Nisu potrebna | Prikaz statusa realizacije sprovedenih aktivnosti koje se sprovode u okviru Instrumenta za reforme i rast i potrošnje dostupnih sredstava. | NAO/DUSPP EU/DNF |
| 41 | Priprema Informacije za Vladu Crne Gore o uspješnosti implementacije akcionog plana za sprovođenje informacione bezbijednosti prema standardu ISO 27002 na nivou IPA okvira | Usvojena Informacija o realizaciji Akcionog plana politike informacione bezbijednosti prema standard ISO 27002 | MF/MJU/IPARD Agencija, Operativni tim za praćenje AP, Upravni odbor za praćenje AP |  | III kvartal |  | Nisu potrebna | Praćenje implementacije Akcionog plana shodno definisanim indikatorima podijeljenim kroz definisane osnove i oblasti | NAO/DUSPP EU/NAOSO |
| 42 | Priprema Informacije o predlogu institucionalnog okvira za implementaciju kohezione politike Evropske unije sa apekta struktura Ministarstva finansija | Usvojena Informacija o definisanju institucionalnog okvira za implementaciju kohezione politike Evropske unije | MF |  | II i III kvartal |  | Nisu potrebna | Prikaz i definisanje institucionalnog okvira za implementaciju ESF+ fondova. Ove aktivnosti su predviđene i u završnim mjerilima za poglavlje 22. | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 43 | Priprema Informacije o statusu akreditacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu | Usvojena Informacija o statusu aktivnostima i izazovima na akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, rurarlnom razvoju i ribarstvu | MF, IPARD agencija |  | II, III, IV kvartal |  | Nisu potrebna | Prikaz sprovedenih i planiranih aktivnost u okviru akreditacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, rurarlnom razvoju i ribarstvu neophodno je sprovesti imajući u vidu neophodnost praćenja sprovođenja aktivnosti Agencije | NAO/DUSPPEU/NAOSO |
| 44 | Analize i evaluacija zaključaka o nepravilnostima koje su dostavile agencije za implementaciju i učešće na sastancima AFCOS mreže | Izještaji pripremljeni I dostavljeni Olaf-u. Službenik za nepravilnosti učestvovao na sastancima | MF, IPA tijela |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Analiza zaključaka o IPA tijelima. Pripremanje relevantne dokumentacije | NAO/DUSPPEU/NAOSO |
| 45 | Praćenje ispunjavanja mjerila za pregovaračko poglavlje 22 | Praćenje ispunjavanja završnih mjerila, posebno sa apsekta nadležnosti MFa. | MF, radna grupa za PP 22 |  | Kontinuirano |  | Nisu potrebna | Analiza potreba i Akcionog plana za PP22; Redovni sastankci sa EK; Praćenje i definisanje aktivnosti za izradu MISS ME sistema | NAO/DUSPPEU/DNF |
| 46 | Upravljanje i sprovođenje strateškog projekta | Sprovođenje aktivnosti kroz realizaciju planiranih tendera; Priprema tenderske dokumentacije | MF/DUSPP EU |  | Kontinuirano |  | Sredstva obezbijeđena u Budžekao obavezno kofinansiranje za projekatu | Analiza planiranih aktivnosti i tendera, prirpema tenderske dokumentacije i evaluacija tendera; sprovođenje ugovora unutar projekta | DUSPP EU/ NFD |
| 47 | Ravoj IPA III Informacionog sistema | IPA III Informacioni sistem razvijen i u funkciji | NFD u saradnji sa drugim tijelima korisnicima sistema |  | IV kvartal 2026 – I kvartal 2027 |  | Obezbijeđenja iz Strteškog projekta uz obavezno nacionalno kofinansiranje | Analiza potreba i izrada Tehničke specifikacije; Priprema tendera za izradu sistema i evaluacija ponuda; Sprovođenje ugovora nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača | MF u saradnji sa drugim tijelima korisnicima sistema |
| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije |  | Rok za realizaciju |  | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| Direktorat za igre na sreću, koordinaciju i izvještavanje o neformalnoj ekonomiji i državnu pomoć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pravilnik - Sadržaj i način vođenja evidencije priređivača | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | U skladu sa odredbama novog Zakona o igrama na sreću Službeni list CG broj 91/2025, kojim je predviđeno donošenje 27 novih Pravilnika. Rok za donošenje Pravilnika je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona. Članom 21 Zakona propisuje se obaveza organa uprave da vodi evidenciju priređivača koji su upisani u istu na osnovu odobrenja za priređivanje igara na sreću | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 2. | Pravilnik - Tehnički uslovi potrebni za realizaciju sistema nadzora priređivača iz člana 27 st. 1 i 2 Zakona o igrama na sreću, sadržaj i način vođenja evidencije iz st. 1, 2, 3 i 4 ovog člana, način neposrednog elektronskog pristupa podacima iz stava 8 ovog člana, uslovi i način dostavljanja podataka iz st. 9 i 10 ovog člana, kao i sadržaj i način dostavljanja izvještaja iz stava 16 ovog člana. | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Članom 27 Zakona se propisuje system nadzora priređivača, kao i brojne obaveze priređivača u pogledu vođenja evidencija o uplatama, isplatama, licima koja uplaćuju i kojima se isplaćuje novac i sl. Takođe, propisuje se obaveza dostavljanja podataka u realnom vremenu. Pomenute obaveze zahtijevaju donošenje podzakonskih akata u vidu tehničkih uslova za priređivače, kao i način vođenje propisanih evidencija. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 3. | Pravilnik -Sadržaj potvrde o dobitku | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Članom 29 Zakona propisano je da je priređivač igara na sreću dužan da na zahtjev dobitnika, izda potvrdu na ime dobitnika o ostvarenim dobicima isključivo iz igre, neposredno kod preuzimanja dobitka. S tim u vezi, neophodno je propisati sadržaj navedene potvrde. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 4. | Pravilnik -Sadržaj i načine vođenja evidencija iz člana 38 st. 7, 8 i 9 Zakona o igrama na sreću, kao i sadržaj i način dostavljanja izvještaja | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Priređivač je u skladu sa Zakonom o igrama na sreću je članom 38 st. 7,8 i 9 propisano da je priređivač igara na sreću dužan da vodi dnevnu evidenciju po svakom stolu za pojedinu vrstu igre, o napojnicama nakon zatvaranja stolova, i svu ostalu evidenciju na osnovu koje vrši dnevni obračun stolova, kao i evidenciju turnira. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 5. | Pravilnik – Bliži način podnošenja i obrazac mjesečne evidencije-kazino. | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | U skladu sa članom 40 Zakona o igrama na sreću, priređivač igara u kazinu je dužan da vodi mjesečnu evidenciju sa konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokaze o izvršenoj uplati naknada i da istu dostavi organu uprave. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 6. | Pravilnik – Sadržaj, izgled i obrazac naljepnice za označavanje i registraciju kladionica | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Shodno članu 47 Zakona o igrama sreću, propisan je uslov da kladionica može biti u upotrebi ako je na vidnom mjestu istaknuta naljepnica za označavanje i registraciju sa tačno određenim podacima, te propisana obaveza izdavanja i vođenja evidencije o izdatim naljepnicama na strani organa uprave nadležnog za obavljanje poslova priređivanja igra na sreću. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 7. | Pravilnik – Sadržaj i način vođenja evidencija za blagajne I terninale, sadržaj i način dostavljanja izvještaja i dokaza o uplati naknade za priređivanje igara klađenja | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Shodno članu 51 Zakona o igrama na sreću, priređivač je dužan da vodi evidenciju za blagajne i terminale, kao i da organu uprave dostavi mjesečni izvještaj i dokaze o izvršenoj uplati fiksne i varijabilne naknade. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 8. | Pravilnik – Sadržaj, izgled i obrazac naljepnice za označavanje i registraciju | Donijet Pravilnik | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 |  | Nisu potrebna | Shodno članu 58 Zakona o igrama na sreću, propisano je da je priređivač igara na sreću na automatima može da koristi samo automate na kojima je na vidnom mjestu istaknuta naljepnica za označavanje i registraciju koja sadrži podatke o lokaciji, identifikacionom broju automata i podatke o priređivaču, te propisano da organ uprave izdaje nalepnicu I vodi evidenciju o izdatim nalepnicama. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 9. | Pravilnik – Bliži sadržaj izvještaja i dokaza o uplati naknada za priređivanje igara na automatima | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 63 Zakona o igrama na sreću, propisano je da je priređivač dužan da organu uprave dostavi mjesečni izvještaj i dokaze o izvršenoj uplati fiksne i varijabilne naknade. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 10. | Pravilnik – Bliži prostorni, tehnički i ostali uslovi za primanje uplata za lutrijske igre i uslovi korišćenja, testiranja i sertifikovanja uređaja za izvlačenje dobitaka u pojedinim lutrijskim igrama | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | III Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 66. Zakona o igrama na sreću, propisani su prostorni I tehnički uslovi koji moraju biti ispunjeni za priređivanje lutrijskih igara, te propisano da svi uređaji i oprema za izvlačenje dobitaka u pojedinim lutrijskim igrama prije stavljanja u upotrebu i za vrijeme upotrebe podliježe tehničkom pregledu, kao i obaveze organa uprave i ovlašćenog pravnog lica u pogledu utvrđivanja ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 11. | Pravilnik – Bliži sadržaj i način podnošenja evidencije sa konačnim obračunom rezultata poslovanja | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 75 Zakona o igrama na sreću, propisano je da je priređivač tombole zatvorenog tipa dužan da mjesečnu evidenciju sa konačnim obračunom rezultata poslovanja dostavi nadležnom organu najkasnije do 15. u tekućem za prethodni mjesec. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 12. | Pravilnik – Bliži sadržaj online liste svih registrovanih igrača | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 81 Zakona o igrama na sreću, propisani su podaci za registraciju igrača, te propisano da je priređivač dužan da čuva online listu svih registrovanih igrača. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 13. | Pravilnik – Obrazac mjesečne evidenciju sa konačnim obračunom rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta i dokaz o uplati mjesečne naknade za priređivanje igara | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 83 Zakona o igrama na sreću, propisano je da je priređivač dužan mjesečnu evidenciju sa konačnim obračunom rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta i dokaz o uplati mjesečne naknade za priređivanje igara, dostaviti u elektronskom i štampanom obliku, organu uprave, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 14. | Pravilnik – Bliži uslovi za priređivanje nagradnih igara | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 87 Zakona o igrama na sreću, propisani su uslovi za priređivanje nagradnih igara, te propisana sadržina pravila nagradne igre. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 15. | Pravilnik – Oblik i sadržaj službene legitimacije za obavljanje poslova stručnog nadzora | Donijet Pravilnik |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Shodno članu 94 Zakona o igrama na sreću, propisano je da stručni nadzor u oblasti igara na sreću vrši organ uprave, preko ovlašćenog službenog lica (u daljem tekstu: nadzornik), te da nadzornik, prilikom stručnog pregleda, svojstvo organa nadzora dokazuje službenom legitimacijomi da poslove stručnog nadzora obavlja na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 16. | Nadogradnja sistema nadzora priređivača u skladu sa novim Zakonom o igrama na sreću | Izvršena nadogradnja sistema nadzora priređivača |  | Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za igre na sreću |  | II Q 2026 | cca. 450.000 eur (obezbijeđeno kroz budžet Uprave za igre na sreću) | U skladu sa novim Zakonom o igrama na sreću nameće se potreba da se izvrši usklađivanje tehničkih karakteristika postojećeg sistema nadzora priređivača kojim upravlja Uprava za igre na sreću sa tehničkim zahtjevima poropisanih novim Zakonom o igrama na sreću. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 17. | Plan upravnog nadzora nad radom Uprave za igre na sreću | Sproveden nadzor |  | Ministarstvo finansija |  | II Q 2026 | Nisu potrebna | Članom 17 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/2018, 70/2021 i 52/2022) propisano je da vršenje upravnog nadzora obuhvata: 1) nadzor nad zakonitošću upravnih akata i drugih upravnih aktivnosti; 2) nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa uprave, lokalne samouprave i drugih pravnih lica u vršenju prenijetih, odnosno povjerenih poslova; 3)inspekcijski nadzor, a odredbom člana 23 stav 2 ovog Zakona propisano da ministarstvo vrši poslove predlaganja unutrašnje i vanjske politike, normativnu djelatnost i upravni nadzor u upravnoj oblasti za koju je nadležno, u skladu sa zakonom. | Generalni direktor i savjetnici direkcije |
| 18. | Izrada Predloga pravilnika o listi pravila državne pomoći | Donijet Pravilnik o listi pravila državne pomoći |  | Ministarstvo finansija |  | kontinuirano | Nisu potrebna | Aktivnost obuhvata izradu i ažuriranje pravilnika kojim se uređuje lista pravila državne pomoći, u cilju dalje harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 19. | Izrada Predloga pravilnika o pravilima i uslovima za dodjelu pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć) | Donijet Pravilnika o pravilima i uslovima za dodjelu pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć) |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost se odnosi na izradu pravilnika kojim se propisuju pravila, uslovi i postupak dodjele pomoći male vrijednosti (de minimis), radi obezbjeđivanja transparentne i usklađene primjene ovog instrumenta dodjele državne pomoći u skladu sa EU pravilima. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 20. | Izrada Predloga pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći | Donijet Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći |  | Ministarstvo finansija |  | III Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost podrazumijeva izradu pravilnika kojim se uređuje sadržaj, forma i način podnošenja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći, u cilju unapređenja sistema praćenja, evidencije i izvještavanja o državnoj pomoći | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 21. | Izrada Predloga upustva o načinu i metodu utvrđivanja i izračunavanja ekvivalenta subvencije | Donijeto Uputstvo o načinu i metodu utvrđivanja i izračunavanja ekvivalenta subvencije |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost obuhvata izradu uputstva kojim se definiše metodologija za utvrđivanje i izračunavanje ekvivalenta subvencije kod različitih oblika državne pomoći, radi obezbjeđivanja jedinstvene i pravilne primjene propisa. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 22. | Izrada Predloga pravilnika o obrazcu prijave i načinu podnošenja prijave zainteresovane strane o sumnji da se radi o nezakonitoj ili neusklađenoj dodijeljnoj pomoći ili da se dodijeljenja državna pomoć nenamjenski koristi | Donijet Pravilnik o obrazcu prijave i načinu podnošenja prijave zainteresovane strane o sumnji da se radi o nezakonitoj ili neusklađenoj dodijeljnoj pomoći ili da se dodijeljenja državna pomoć nenamjenski koristi |  | Ministarstvo finansija |  | II Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost se odnosi na izradu pravilnika kojim se propisuje obrazac i način podnošenja prijave zainteresovane strane u slučajevima sumnje na nezakonitu, neusklađenu ili nenamjenski korišćenu državnu pomoć. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 23. | Izrada Predloga pravilnika o obrazcu prijave i načinu podnošenja prijave državne pomoći | Donijet Pravilnik o obrazcu prijave i načinu podnošenja prijave državne pomoći |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost obuhvata izradu pravilnika kojim se po uzoru na obrasce koji se primjenjuju u sistemu Evropske komisije, propisuju opšti i posebni obrasci prijave državne pomoći, kao i način njihovog podnošenja, uz neophodna prilagođavanja radi njihove primjene u Crnoj Gori, u cilju unapređenja transparentnosti, efikasnog praćenja dodjele državne pomoći i daljeg usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije |  |
| 24. | Izrada Predloga pravilnika o obliku i sadržini službene legitimacije ovlašćenih lica za vršenje neposrednog uvida | Donijet Pravilnik o obliku i sadržini službene legitimacije ovlašćenih lica za vršenje neposrednog uvida |  | Ministarstvo finansija |  | I Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost podrazumijeva izradu pravilnika kojim se definišu oblik, sadržina i način izdavanja službenih legitimacija ovlašćenim licima za vršenje neposrednog uvida, radi efikasnog sprovođenja nadzornih aktivnosti. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 25. | Priprema izvještaja za EK o napretku u usklađivanju zakonodavstva u okviru pregovračkog poglavlja 8 - konkurencija | Pripremljen i poslat izvještaj EK |  | Ministarstvo finansija |  | II i IV Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost obuhvata prikupljanje, obradu i analizu relevantnih podataka, kao i izradu i dostavljanje izvještaja Evropskoj komisiji o napretku u usklađivanju zakonodavstva i prakse u oblasti državne pomoći. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 26. | Izvještaj o realizaciji Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori i Akcionog plana za njegovu implementaciju za 2025. godinu | Pripremljen Izvještaj i dostavljen Vladi, odnono Generalnom sekretarijatu na mišljenje i javno objavljivanje |  | Ministarstvo finansija u saradnji sa UNDP |  | III Q 2026 | Nisu potrebna | Programom za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori 2024-2026 definisana je obaveza pripreme polugodišnjeg i redovnog godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa i Akcionog plana za njegovu implementaciju u cilju praćenja realizacije Programa. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici |
| 27. | Sprovođenje istraživanja među preduzećima i domaćinstvima sa ciljem utvrđivanja obima i strukture neformalne ekonomije u Crnoj Gori | Izvještaj o sprovedenom istraživanju |  | Ministarstvo finansija u saradnji sa agencijom koja će sprovoditi istraživanje |  | II-III Q 2026 | 100.000 eur | Aktivnost podrazumijeva sprovođenje istraživanja među preduzećima i domaćinstvima radi utvrđivanja obima, strukture neformalne ekonomije u Crnoj Gori, kako bi se sagledao napredak u odnosu na 2022. godinu kada je sprevedeno posljednje istraživanje u ovoj oblasti, pri čemu će dobijeni rezultati poslužiti kao osnova za kreiranje budućih politika, odnosno za izradu novog Programa za suzbijanje neformalne ekonomije. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici; Agencija za istraživanje |
| 28. | Izrada Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori 2027-2029 | Usvojen Program za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori 2027-2029 |  | Ministarstvo finansija u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama u oblasti neformalne ekonomije i uz podršku UNDP |  | IV Q 2026 | Nisu potrebna | Aktivnost obuhvata izradu novog Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori za period 2027–2029, u saradnji sa nadležnim institucijama i međunarodnim partnerima, na osnovu analiza i rezultata prethodnog Programa, kao i rezultata sprovedenog istraživanja o obimu i strukturi neformalne ekonomije, u cilju definisanja mjera i aktivnosti za efikasno suzbijanje neformalne ekonomije u narednom periodu. | Generalni direktor, načelnik i savjetnici, kao i ostale nadležne institucije u oblasti neformalne ekonomije |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada podzakonskih akata kojima se bliže uređuje oblast upravljanja i unutrašnje kontrole u javnom sektoru | Pripremljen Pravilnik o metodologiji sagledavnja kvaliteta upravljanja i unutrašnje kontrole u javnom sektoru Pripremljen Program obuke za upravljanje i unutrašnju kontrolu | MF | I-II kvartal |  | Priprema Pravilnika o metodologiji sagledavanja kvaliteta upravljanja i unutrašnje kontrole, Program obuke za upravljanje i unutrašnju kontrolu. | Načelnica direkcije i savjetnice |
| 2 | Obuke iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola, uključujući i konferencije, radionice, seminare | Sprovedeno najmanje 10 obuka iz oblasti upravljanja i unutrašnje kontrole uključujući i konferencije, radionice, seminare | MF | I-IV kvartal |  | U saradnji sa Upravom za ljudske resurse određivanje prioritetnih tema za obuke iz oblasti upravljanja i unutrašnje kontrole, određivanje ciljnih grupa, definisanje kalendara obuka, učestvovanje u predlaganju predavača u cilju efikasne realizacije Programa, učestovanje u realizaciji Programa. Obuke su namijenjene rukovodiocima i zaposlenima u subjektima javnog sektora. | Načelnica direkcije i savjetnice |
| 3 | Ažuriranje materijala za predmet “Upravljanje i unutrašnja kontrola” za potrebe sertifikacije unutrašnjih revizora u skladu sa novim Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru | Ažuriran materijal za predmet “Upravljanje i unutrašnje kontrolu” za potrebe sertifikacije unutrašnjih revizora | MF | I-II kvartal |  | Učestvovanje u ažuriranju materijala za predmet “Upravljanje i unutrašnja kontrola” sa ciljem usaglašavanja sa novim Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru | Načelnica direkcije |
| 4 | Priprema Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o upravljanju, unutrašnjoj kontroIi i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru za 2025. godinu (u realizaciji ove aktivnosti učestvuju i zaposleni iz Direkcije za harmonizaciju unutrašnje revizije) | Pripremljen Konsolidovani godišnji izvještaj o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru za 2025. godinu i dostavljen Vladi na razmatranje i usvajanje | MF | I-II kvartal |  | Analiza dostavljenih godišnjih izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnje kontrole, kao i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije od strane jedinica za unutrašnju reviziju i priprema Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru za 2025. godinu. | Načelnici direkcija i savjetnice |
| 5 | Izrada Smjernica za upravljačku odgovornost | Izrađene Smjernice za upravljačku odgovornost | MF | I kvartal |  | U cilju unapređenja implementacije upravljačke odgovornosti donijeće se smjernice koje imaju za cilj da ovaj koncept približe zainteresovanim stranama. | Načelnica direkcije i savjetnice |
| 6 | Ažuriranje Metodologije za interno izvještavanje | Ažurirana Metodologija za interno izvještavanje | MF | II-III kvartal |  | Unapređenje postojeće Metodologije sa ciljem usaglašavanja sa novim Zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru, kao i drugim podzakonskim aktima. | Načelnica |
| 7 | Sagledavanje kvaliteta upravljanja i unutrašnje kontrole | Pripremljeni Pravilnik o godišnjem izvještavanju o upravljanju i unurašnjoj kontroli, Pravilnik o metodologiji sagledavanju kvaliteta upravljanja i unutrašnje kontrole, Pravilnik o uspostavljanju, sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnje kontrole sa priilozima, Smjernice za upravljanje rizicima. | MF | III-IV kvartal |  | Sagledavanje kvaliteta upravljanja i unutrašnje kontrole sastavni je dio nadležnosti Direkcije, a sprovodi se sa ciljem utvrđivanja trenutnog stanja upravljanja i unutrašnje kontorle u subjektima javnog sektora. | Načelnica i savjetnici |
| 8 | Izrada novog PFM-a i izvještavanje za PFM i PAR u dijelu koji se odnosi na upravljanje i unutrašnju kontrolu | Pripremljeni izvještaji za PFM i PAR po zahtjevu | MF | II-IV kvartal |  | PAR i PFM sadrže ciljeve i aktivnosti o kojima je potrebno da se izvještava polugodišnje i po zahtjevu. | Načelnica i savjetnici |
| 9 | Učestvovanje u radnoj grupi za PP 32 (aktivnost je zajednička sa Direkcijom za harmonizaciju unutrašnje revizije) | Prisustvo sastancima radne grupe za PP 32 | MF | I-IV kvartal |  | Priprema priloga ili određenih informacija na zahtjev. | Načelnici i savjetnici |
| 10 | Izvještavanje EK I drugih zainteresovanih strana u dijelu koji se odnosi na upravljanje i unutrašnju kontrolu | Pripremljeni izvještaji za potrebe održavanja Pododbora za ekonomiju, finansije, budžet i statistiku i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Pripremljeni izvještaji o napretku | MF | I-IV kvartal |  | Priprema priloga za Pododbor za ekonomiju, finansije, budžet i statistiku, Izvještaja o napretku, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. | Načelnici i savjetnici |
| 11 | Vođenje i ažuriranje registra o licima koji su zaduženi za koordinaciju upravljanja I unutrašnje kontrole I drugih relavenatnih podataka | Uspostavljen I ažuriran registar | MF | I-IV kvartal |  | Vođenje i ažuriranje registra | Savjetnici |
| 12 | Učestvovanje u izradi podzakonskih akata koji proističu iz Zakona o upravljanju, unutrašnoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru | Izrađena i donesena podzakonska akta koja proističu iz Zakona o upravljanju, unutrašnoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru | MF | I-II kvartal |  | Priprema podzakonskih akata kojima se dalje uređuje oblast unutrašnje revizije u javnom sektoru u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru | Načelnik direkcije i savjetnici |
| 13 | Ažuriranje materijala za predmet “Osnovi unutrašnje revizije” za potrebe obuke unutrašnjih revizora uz eskpertsku podršku CEF-a | Ažuriran materijal za predmet “Osnovi unutrašnje revizije” za potrebe obuke unutrašnjih revizora uz eskpertsku podršku CEF-a | MF | II-III kvartal |  | Ažuriranje materijala za predmet “Osnovi unutrašnje revizije” u cilju daljeg unapređenja sadržine materijala i daljeg usaglašavanja postojećeg materijala sa zahtjevima novih Globalnih Standarda unutrašnje revizije izdatih od strane Međunarodnog Instituta internih revizora | Načelnik |
| 14 | Koordinacija u sprovođenju revizorskih angažmana od strane jedinica za unutrašnju reviziju za aktivnosti prepoznate Reformskom agendom | Planirani i obavljeni revizorski angažmani od strane jedinica za unutrašnju reviziju za aktivnosti prepoznate Reformskom agendom | MF | I-II kvartal |  | Organizacija webinara i radionica u cilju pružanja podrške unutrašnjim revizorima raspoređenim kod korisnika sredstava budžeta u cilju adekvatnog planiranja i obavljanja revizorskih angažmana aktivnosti prepoznatih Reformskom agendom | Načelnik i savjetnici |
| 15 | Realizacija i implementacija sedmog kruga Programa sertifikacije za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru (u realizaciji ove aktivnosti učestvuju i zaposleni iz Direkcije za harmonizaciju upravljanja i unutrašnjih kontrola) | Realizovan i implementiran sedmi krug Programa sertifikacije za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru | MF | I-IV kvartal |  | Priprema javnog poziva, pregled dostavljene dokumentacije od strane prijavljenih kandidata, priprema početnog testa za prijavljene kandidate, ocjenjivanje početnog testa, kontinuirana saradnja sa Upravom za ljudske resurse u cilju efikasne implementacije Programa sertifikacije, učestvovanje u realizaciji Programa kao predavač, davanje predloga za određivanje mentora kandidatima koji uspješno završe teorijski dio Programa obuke. | Načelnik i savjetnici |
| 16 | Realizacija i implementacija Programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih unutrašnjih revizora u javnom sektoru za 2026. godinu | Realizovan i implementiran Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih unutrašnjih revizora u javnom sektoru za 2026. godinu | MF | I-IV kvartal |  | Određivanje prioritetnih tema za kontinuraino profesionalno usavršavanje, određivanje ciljnih grupa, u saradnji sa Upravom za ljudske resurse definisanje kalendara obuka, učestvovanje u predlaganju predavača u cilju efikasne realizacije Programa, učestovanje u realizaciji Programa. | Načelnik i savjetnici |
| 17 | Realizacija aktivnosti iz PFM Strateškog dokumenta 2022-2026 u dijelu koji se odnosi na unutrašnju reviziju | Realizovane aktivnost iz PFM Strateškog dokumenta 2022-2026 u dijelu koji se odnosi na unutrašnju reviziju | MF | I-IV kvartal |  | Jačanje kapaciteta funkcije unutrašnje revizije kod budžetskih korisnika, realizacijom aktivnosti prepoznatim PFM strateškim dokumentom. | načelnik |
| 18 | Učestvovanje u pripremi novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2027-2031 u dijelu koji se odnosi na jačanje funkcije unutrašnje revizije u javnom sektoru | Pripremljen novi Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2027-2031 u dijelu koji se odnosi na jačanje funkcije unutrašnje revizije u javnom sektoru | MF | I-IV kvartal |  | Učestvovanje u određivanju operativnog cilja koji uključuje unutrašnju reviziju, indikatora učinka, aktivnosti u cilju unapređenja funkcije unutrašnje revizije u javnom sektoru, indikatora rezultata. | načelnik |
| 19 | Priprema saglasnosti za dodatak na osnovnu zaradu unutrašnjim revizorima | Pripremljene saglasnosti za dodatak na osnovnu zaradu unutrašnjim revizorima | MF | I-IV kvartal |  | Priprema saglasnosti za dodatak na osnovnu zaradu unutrašnjim revizorima koja se daje na osnovu obavljenih aktivnosti unutrašnjih revizora u sklada sa Instrukcijama za primjenu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima za unutrašnje revizore. | Načelnik i savjetnici |
| 20 | Priprema različitih izvještaja iz oblasti unutrašnje revizije | Pripremljeni različiti izvještaji iz oblasti unutrašnje revizije | MF | I-IV kvartal |  | Priprema različitih izvještaja i priloga za Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Godišnji izvještaj o radu Ministarstva finansija, PFM Strateški dokument, Pregovaračko poglavlje 32 itd. | Načelnik i savjetnici |
| 21 | Vođenje registara iz oblasti unutrašnje revizije | Ažurno vođenje registara iz oblasti unutrašnje revizije | MF | I-IV kvartal |  | Vođenje i ažuriranje registra jedinica za unutrašnju reviziju, registra raspoređenih unutrašnjih revizora, registra sertifikovanih unutrašnjih revizora, registra povelja, registra sporazuma o povjeravanju poslova unutrašnje revizije i registra obuka unutrašnje revizije. | Načelnik i savjetnici |
| 22 | Priprema Pravilnika o bližim uslovima, sadržaju i obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga | Donijet Pravilnik o bližim uslovima, sadržaju i obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga | MF | I kvartal |  | Realizacija obaveza predviđenih odredbama Zakona o računovodstvu (“Službeni list CG”, broj 84/25 od 31.07.2025. godine), koji je stupio na snagu 8. Avgusta 2025. godine. | Načelnica |
| 23 | Priprema Pravilnika o postupku I dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti revizije | Donijet Pravilnik o postupku I dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti revizije | MF | I kvartal |  | Realizacija obaveza predviđenih odredbama Zakona o reviziji (“Službeni list CG”, broj 84/25 od 31.07.2025. godine), koji je stupio na snagu 8. Avgusta 2025. godine. | Načelnica |
| 24 | Priprema Pravilnika o obrascu zahtjeva I dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje revizije | Donijet Pravilnik o obrascu zahtjeva I dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje revizije | MF | I kvartal |  | Realizacija obaveza predviđenih odredbama Zakona o reviziji (“Službeni list CG”, broj 84/25 od 31.07.2025. godine), koji je stupio na snagu 8. Avgusta 2025. godine. | Načelnica |
| 25 | Priprema ostalih podzakonskih akata iz oblasti računovodstva i revizije | Doneseni podzakonski akti Uredba o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva I revizije Pravilnik o bližem načinu vođenja i sadržaju Registra pružsalaca računovodstvenih usluga | MF | I-II kvartal |  | Realizacija obaveza predviđenih odredbama Zakona o reviziji (“Službeni list CG”, broj 84/25 od 31.07.2025. godine), koji je stupio na snagu 8. Avgusta 2025. godine. | Načelnica |
| 26 | Registracija pružalaca računovodstvenih usluga | Pružaoci računovodstvenih usluga registrovani kod MF za obavljanje tih usluga Vođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga | MF | I-IV kvartal |  | Izdavanje dozvola za obavljanje računovodstvenih usluga i vođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga | Načelnica |
| 27 | Nadzor nad sprovođenjem Zakona o računovodstvu i Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije | Nadzor nad sprovođenjem Zakona o računovodstvu i Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije | MF | I-IV kvartal |  | Realizacija obaveza predviđenih odredbama Zakona o računovodstvu (“Službeni list CG”, broj 84/25 od 31.07.2025. godine), koji je stupio na snagu 8. Avgusta 2025. godine. Do donošenja nove Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva I revizije, na snazi je važeća Uredba. | Načelnica |
| 28 | Priprema Nacrta zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija | Pripremljen Nacrt zakona o finansijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija | MF | II-III kvartal |  | Tokom prethodne godine otpočele su aktivnosti na pripremi Nacrta zakona o finsijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji su pripremili predstavnici Ministarstva finansija, uz konsultantsku pomoć, a formirana je i Radna grupa za pripremu ovog zakonskog rješenja. Radnu grupu za pripremu ovog zakonskog rješenja čine predstavnici ministarstva finansija, Kabineta potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnosee sa vjerskim zajednicama, MUP-a, Ministarstva regionalno-investicionog razvoja I saradnje sa NVO. Ministarstva rada, zapošljavanja I socijalnog dijaloga, Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici I demografije i MONSTAT-a. Na sastanku članova Radne grupe je predstavljen radni tekst Nacrt zakona koji je i proslijeđen članovima RG na komentare i sugestije. Prisltigli komentari i sugestije su evidentirani i poslužiće za pripremu konačnog teksta Nacrta zakona, o kojem će članovi RG imati priliku da izjasnie na nekom od sastanaka koji su planirani za 2026. godinu. | Načelnica |
| 29. | Izrada Godišnjeg izvještaja o obavljenim kontrolama u 2025. Godini | Pripremljen Godišnji izvještaj o obavljenim kontrolama u 2025. godini i dostavljen Savjetu za reviziju | MF | I kvartal |  | Zakonom o reviziji je propisana obaveza da Ministarstvo finansija sačinjava godišnji izvještaj o obavljenim kontrolama. Godišnji izvještaj sadži informacije o društvima za reviziju kod kojih je vršen nadzor nad radom, kao i uočene nepravilnosti ukoliko ih je bilo. Takođe, pruza informacije o realizaciji Godišnjeg plana. Izvještaj se dostavlja Savjetu za reviziju i objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija. | Glavno ovlašćeno službeno lice |
| 30. | Izrada godišnjeg plana kontrola društava za reviziju, odnosno ovlašćenih revizora za 2026. godinu | Pripremljen Godišnji plan kontrola za 2026. godini i dostavljen Savjetu za reviziju | MF | I kvartal |  | Slanje upitnika društvima za reviziju i ovlašćenim revizorima u cilju prikupljaja opštih informacija o društvima za reviziju i ovlašćenim revizorima, unutrašnjoj organizaciji društava za reviziju, njihovom odnosu sa drugim revizorima, pojedinačnim revizorskim angažmanima. Na bazi dostavljenih upitnika a u skladu sa postavljenim faktorima rizika vrši se procjena koja društva za reviziju će biti predmet kontrola u 2026. godini. Godišnji plan kontrola se dostavlja Savjetu za reviziju na mišljenje. | Glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice |
| 31. | Vršenje nadzora nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora u skladu sa donešenim Planom kontrola za 2026. godinu | Sprovedeno najmanje 8 postupaka nadzora nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora i izdati zapisnici o izvršenim nadzorima | MF | I kvartal |  | Vršenje nadzora nad radom društava za reviziju odnosno ovlašćenih revizora će se sprovoditi u skladu sa donešenim Planom kontrola za 2026. godinu. Nadzor otpočinje slanjem Obavještenja o vršenju kontrole izvršnom direktoru društva a sastoji se od terenskog dijela, odnosno pregleda dokumentacije i sačinjavanja Zapisnika koji sadrži nalaze i zaključke. Vršenje nadzora nad radom društva posebno podrazumjeva da ovlašćeno službeno lice ima obavezu i ovlašćenje da kontroliše da li društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor: obavlja reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standarima revizije i pravilima revizorske struke, da li ispunjava zahtjeve nezavisnosti, ima kvantitet i kvalitet angažovanih resursa u skladu sa standardima revizije, ispunjava uslove za izdavanje dozvola za obavljanje revizije, odnosno za dobijanje licence, poštuje etičke zahtjeve propisane Kodeksom etike za profesionalne računovodje i kontroliše način na koji se obračunavaju naknade za usluge revizije. Za društva za reviziju kod kojih ovlašćena službena lica utvrde određene nepravilnosti u radu izdaje se Rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti. | Glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice |
| 32. | Dodatno razvijanje Metodologije za vršenje nadzora nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora i radnih papira, pomoć prilikom vršenja nadzora | Pripremljena Metodologija za vršenje nadzora nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora | MF | I-II kvartal |  | Kroz REPARIS program Svjetske banke, Ministarstvo finansija će biti korisnik ekspertske podrške koja će biti usmjerena na dodatni razvoj metodologije za vršenje nadzora nad radom društava za reviziju odnosno ovlašćenih revizora, kao i kontrolnih lista koje su od značaja prilikom vršenja nadzora. Takođe, angažovani eksperti će pružiti pomoć prilikom vršenja samih nadzora, u vidu učešća u nadzoru, davanju određenih sugestija i komentara za poboljšanje vršenja nadzora, itd. Ekspertska pomoć je planirana za I-II kvartal 2026. godine. | Glavno ovlašćeno službeno lice i ovlašćeno službeno lice |
| 33. | Priprema nacrta Zakona o upravljanju privrednim društvima u državnoj svojini, kao i priprema nacrta politike državnog vlasništva | Pripremljen Predlog Zakona o upravljanju privrednim društvima u državnoj svojini i dostavljen Vladi Pripremljena Politika državnog vlasništva i dostavljena Vladi | MF | I kvartal |  | Vlada Crne Gore je početkom III kvartala 2024.godine usvojila Analizu regulatornog okvira za poslovanje privrednih društava u većinskom vlasništvu države. Tom prilikom na bazi dostavljene dijagnoze stanja u ovom sektoru, definisani su dalji pravci akcije. U tom smislu, Vlada je donijela zaključke kojima je obavezala Ministartvo finansija da u saradnji sa svim ostalim relevantnim resorima pripremi nacrt novog zakonskog rješenja, kao i vlasničke politike države. Cilj je da se na jedinstven i sveobuhvatan način uredi sistem upravljanja i nadzora nad sektorom državnih preduzeća kao i svih specifičnosti vezanih za funkcionisanje i poslovanje društava. Krajem 2024. godine, u saradnji sa članovima radne grupe i expertima Svjetske banke, pripremljena je prva gruba verzija ovog zakona i vlasničke politike. Tokom prva tri kvartala 2025 tim MF radio je na finalizaciji nacrta ova dva dokumenta i nakon sveobuhvatnih unutar državnih usaglašavanja u IV kvartalu 2025. godine održana je javna rasprava i okrugli sto. U toku je usaglašavanje ova dva dokumenta sa Sekretarijatom za zakonodavstvo, nakon čega će isti biti upućeni u dalju proceduru prema Vladi, a istovremeno će zatražiti i mišljenje EK. | Načelnica i savjetnice |
| 34. | Priprema Strategije za upravljanje privrednim društvuima u državnom vlasništvu sa akcionim planom dalje reforme u sektoru državnih preduzeća | Pripremljena Strategija za upravljanje privrednim društvuima u državnom vlasništvu sa akcionim planom dalje reforme u sektoru državnih preduzeća i dostavljena Vladi | MF | II-III kvartal |  | Nakon definisanja okvira zakona i vlasničke politike, jedan od zaključaka koji je takođe utvrđen od strane Vlade prilikom razmatranja Analize institucionalnog i regulatornog okvira odnosi se na definisanje strateškog dokumenta za upravljanje PD koja su državnom vlasništvu, sa akcionim planom dalje reforme ovog sektora. | Načelnica i savjetnice |
| 35. | Uspostavljanje i ažuriranje javnog registra privrednih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave | Uspostavljen registar kroz aplikativno rješenje ili portal | MF | I kvartal |  | Ministarstvo finansija je tokom 2024.godine objavilo prvi registar za sekor državnih preduzeća na centralnom nivou u excel formatu sa svim relevantnim podacima o svakom pojedinačnom preduzeću, kao i o njihovom finansijskom poslovanju. Krajem 2024. godine, sa ciljem proširenja obuhvata i na preduzeća sa lokalnog nivoa vlasti, pristupilo se prikupljanju cjelokupnog seta finansijskih i nefinansijskih podataka za sva preduzeća čiji je osnivač Lokalna samouprava. Tokom 2025. godine realizovana je druga faza koja se odnosi na razvoj softvera/aplikativnog rješenja u kojem će biti pohranjeni svi podaci iz prethodno navedenog excel dokumenta. Krajem decembra organizovana je online obuka zaposlenih za rad u novom softverskom rješenju. Predmetna baza podataka će se ubuduće redovno ažurirati. Ova aktivnost je sastavni dio Reformske agende sa EK. | Načelnica i savjetnice |
| 36. | Priprema analiza finansijskog stanja PD u većinskom vlasništvu države i ažuriranje ekonomsko-finansijske baze podataka | Pripremljene analize finansijskog stanja državnih preduzeća i ažurirana baza podataka | MF | II-III kvartal |  | Nakon objave rezulata poslovanja (bilansa) na sajtu Poreske uprave, neophodno je uputiti dopis PU za slanje excel file sa bilansima za sva privredna društva koja su većinskom vlasništvu Države. Nakon toga je neophodno tehnički obraditi podatke, i sve unijeti u bazu podataka MF. Da bi povećali stepen efikasnosti za realizaciju ove aktivnosti bila bi poželjna dvodnevna obuka za upotrebu excel prečica za obradu podataka. | Načelnica i savjetnice |
| 37. | Priprema sveobuhvatne analize poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države sa Izjavom o fiskalnim rizicima | Pripremljena Agregatna analiza poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države sa Izjavom o fiskalnim rizicima i dostavljena Vladi | MF | III kvartal |  | Nakon prikupljanja podataka iz finansijskih izvještaja državnih preduzeća za 2025. godinu i ažuriranja baze podataka MF, Direkcija će pripremiti sveobuhvatnu analizu poslovanja svih državnih preduzeća i dostaviti je kabinetu ministra na uvid. Tokom jula neophodno je obezbijediti podatke o svim vrstama transakcija između države i PD. Nakon obrade tih podataka, neophodno je pokušati obezbijediti i podatke o kvazi fisklanim aktivnostima kroz slanje upitnika PD. Nakon prijema neophodnih podataka, neophodno je sa drugim direkcijama u okviru MF, raditi na pripremi metodologije za procjenu fiskalnog rizika i sigurnosne rezerve, kako bi se ažurirala Izjava o fiskalnim rizicima koju je Vlada usvojila decembru 2025.godine. | Načelnica i savjetnice |
| 38. | Ažuriranje uspostavljenih evidencija i registra privrednih društava u državnom vlasništvu | Ažurirane sljedeće interne evidencije: registar članova odbora direktora i izvršnih direktora u državnim preduzećima, registar članova revizorskih odbora u državnim preduzećima; evidencije eksternih revizija Ažuriran javni registar državnih preduzeća | MF | I-II kvartal |  | Uspostavljene su sljedeće interne evidencije: registar članova odbora direktora i izvršnih direktora u državnim preduzećima, registar članova revizorskih odbora u državnim preduzećima. Nakon uspostavljanja javnog registra državnih preduzeća, isti će pored ostalog sadržati i informacije iz prethodno pomenutih internih evidencija koje u kontinuitetu treba pratiti i u javnom registru evidentirati svaku nastalu promjenu. Takođe, nakon zvaničnog podnošenja finansijskih iskaza za 2024 Poreskoj upravi, MF će ažurirati svoju bazu finansijskih podataka i pokazatelja kojim će javni registar takođe biti dopunjen. | Načelnica i savjetnici |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljenje za unutrašnju reviziju fondova Evropske unije u javnom sektoru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprovođenje revizije u Ministarstvu finansija, Direkcija za za zaštitu finansijskih interesa EU (AFCOS) | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | I kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Identifikovati mogućnosti za unaprjeđenje unutrašnjih kontrola u okviru aktivnosti koje sprovodi AFCOS | Rukovodilac Odeljenja, Viši unutrašnji revizor |
| 2. | Sprovođenje revizije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | I kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Ocjena efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola (implementacija ugovora kroz Program CAP 2018) | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 3 | Sprovođenje revizije u Ministarstvu finansija – Reformska Agenda 2024-2027 | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | II kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Praćenje dinamike ispunjenja implementacionih planova izrada Izvještaja | Rukovodilac |
| 4 | Sprovođenje revizije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | II kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Ocjena efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola (implementacija ugovora kroz Program CAP 2021) | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 5 | Sprovođenje revizije u Ministarstvu finansija, Direktorat za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU podrške | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | III kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Ocjena efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola (implementacija ugovora kroz programe MNE-ALB 2021-2027;CAP 2020) | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 6 | Sprovođenje revizije u Ministarstvu javnih radova | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | IV kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Ocjena efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola (implementacija ugovora kroz programme CAP 2021;OP ENV 2024-2027) | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 7 | Sprovođenje revizije u Zavodu za zapošljavanje | Konačni izvještaj o obavljenoj reviziji | NI: MF | IV kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Ocjena efikasnosti i efektivnosti unutrašnjih kontrola (ugovaranje OP ESI 2024-2027) | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 8 | Donošenje Metodologije za rad unutrašnje revizije fondova EU u skladu sa Globalnim standardima | Specifična metodologija koja je usklađena sa Globalnim standardima interne revizije IIA | NI: MF | II-IV kvartal | Pomenute aktivnosti su planirane kroz instrument tehničke podrške TAIEX kao i kroz saradnju sa SIGMOM | Planira se donošenje posebne metodologije/dodatnog metodološkog upustva za revizije IPA fondova u javnom sektoru. Prema Globalnim standardima interne revizije (IIA) koje izdaje The Institute of Internal Auditors (2024) Rukovodilac interne revizije je dužan da uspostavi metodologije I procedure za rad interne revizije, tj on je dužan da uspostavi I održava metodologiju interne revizije, osigura usklađenost sa standardima , uvede procese za planiranje, izvršenje, dokumentovanje I izvještavanje. | Rukovodilac Viši unutrašnji revizori |
| 9 | Priprema Strateškog plana unutrašnje revizije 2027-2029 godine | Usvojen Strateški plan 2027-2029 godine Odeljenja za unutrašnju reviziju fondova EU u javnom sektoru | NI: MF | IV kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | U skladu sa zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji planirano je donošenje strateškog plana Unutrašnje revizije EU fondova u javnom sektoru za vremenski period od 2027-2029. Strateškim planom unutrašnje revizije definiše se dugoročni okvir (obično 3-5 godina) za aktivnosti unutrašnje revizije u organizaciji. Plan povezuje ciljeve revizije sa ciljevima organizacije, identifikuje ključne rizike i osigurava optimalnu upotrebu resursa | Rukovodilac |
| 10 | Priprema i sprovođenje programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije | Usvojen program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta Odeljenja za unutrašnju reviziju EU fondova u javnom sektoru | NI: MF | II – IV kvartala | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | U skladu sa zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji planirano je donošenje programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije, a u cilju osiguravanja da funkcija interne revizije kontinuirano djeluje u skladu sa Međunarodnim standardima, zakonima i najboljom praksom, te da donosi dodatnu vrijednost organizaciji. Prema smjernicana Institute of Internal Auditors, svaka interna revizija mora uspostaviti i održavati program osiguranja i unapređenja kvaliteta | Rukovodilac |
| 11. | Priprema godišnjeg plana kontinuiranog profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora | Donosen godišnji plan kontinuiranog profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora Odeljenja za unutrašnju reviziju EU fondova u javnom sektoru za 2027. godinu | NI: MF | IV kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Planirano je donošenje programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije (U skladu sa zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji), u cilju unapređenja stručnih znanja i vještina, usklađenosti sa međunarodnim standardima interne revizije, jačanje kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, internih kontrola. | Rukovodilac |
| 12 | Priprema Godišnjeg plana unutrašnje revizije | Donosen godišnji plan unutrašnje revizije EU fondova u javnom sektoru za 2027. godinu | NI: MF | IV kvartal | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | U skladu sa zakonom o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnjoj reviziji, planirano je donošenje godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2027. godinu. Na osnovu strateškog plana unutrašnje revizije utvrđuje se godišnji plan unutrašnje revizije koji se zasniva na dokumentovanoj procjeni rizika radi određivanja prioriteta u skladu sa poslovnim ciljevima subjekta. | Rukovodilac |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljenje za unutrašnju reviziju |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Usvojen Godišnji plan rada za 2026.godinu | Izvršenje Godišnjeg plana za 2026.godinu | NI: MF | 2026. godina | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Godišnjim planom rada unutrašnje revizije za 2026. godinu, planirano je obavljanje devet revizija. Na osnovu utvrđenog revizorskog univerzuma i izvršene procjene rizika, šest revizija bit će obavljeno u Ministarstvu finansija, po jedna u Upravi za igre na sreću i Agenciji za investicije, dok će jedna revizija u drugom kvartalu biti posvećena ispunjavanju kriterijuma iz Reformske agende. | Vladan Gligorović Olivera Marković Ines Backović Svetlana Knežević |
| 2. | Metodologija rada unutrašnje revizije | Izrada metodologije rada unutrašnje revizije | NI: MF | 2026.g. | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava | Izvršni rukovodilac revizije mora uspostaviti metodologije koje će voditi funkciju unutrašnje revizije na sistematičan i disciplinovan način u sprovođenju strategije unutrašnje revizije, razvoju plana unutrašnje revizije i usklađivanju sa Standardima | Vladan Gligorović Olivera Marković Ines Backović Svetlana Knežević |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za inspekcijski nadzor i zaštitu finansijskih interesa EU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izmjena i dopuna nacrta Komunikacione strategije za zaštitu finansijskih interesa EU ,za period 2026-2029, i pratećeg Akcionog plana | Komunikaciona Strategija za period za zaštitu finansijskih interesa EU 2026-2029, i pratećeg Akcionog plana, usvojena | Direkcija za zaštitu finansijskih interesa EU/AFCOS | II kvartal | Nisu potrebna sredstva iz budžeta CG | U skladu sa novom nacionalnom Strategijom za borbu protiv prevara i upravljanja nepravilnostima za zaštitu finansijskih interesa EU za period 2025–2028 godine potrebno je izraditi i Komunikacionu strategiju za zaštitu finansijskih interesa EU, u cilju podizanja svijesti zaposlenih i građana u vezi sa zaštitom finansijskih interesa EU, kao i u cilju unaprjeđenja komunikacije i razmjene informacija između institucija AFCOS sistema i zainteresovanih građana. Nacrt Komunikacione strategije je izrađen u sklopu Twinning light projekta „Dalje unapređenje funkcionisanja crnogorskog AFCOS sistema u cilju efikasne zaštite finansijski interesi EU” (MN 22 IPA FI 01 24 TWL), a AFCOS će izvršiti sve neophodne izmjene i dopune i pokrenuti proceduru za usvajanje u skladu sa dokumentima Generalnog Sekretarijata Vlade Crne Gore – Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Smjernicama za pripremu strateških dokumenata. | Generalna direktorica, načelnica direkcije |
| 2. | Izmjena i dopuna nacrta Uredbe zaštititi finansijskih interesa EU u Crnoj Gori | Uredba o zaštiti finansijskih interesa EU u Crnoj Gori, usvojena | Direkcija za zaštitu finansijskih interesa EU/AFCOS | III kvartal | Nisu potrebna sredstva iz budžeta CG | Nakon uvajanja izmjena i dopuna Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti neophodno je donijeti propis kojim se uredjuje oblast zaštite finansijskih interesa Evropske unije u upravljanju i kontroli IPA fondova. Ova Uredba je izrađena kroz Twinning lajt projekat “Dalje unapređenje funkcionisanja crnogorskog AFCOS sistema u cilju efikasne zaštite finansijski interesi EU” (MN 22 IPA FI 01 24 TWL) i naknadno dopunjena u skladu sa novim potrebama i najboljom praksom i biće usvojena u skladu sa definisanim procedurama. | Generalna direktorica, načelnica |
| 3. | Usvojiti Odluku o uspostavljanju Radnog tijela za sprovodjenje aktivnosti na polju zaštite finansijskih interesa EU u CG (AFCOS Radno tijelo) | Odluka Odluku o uspostavljanju Radnog tijela za sprovodjenje aktivnosti na polju zaštite finansijskih interesa EU u CG (AFCOS Radno tijelo), usvojena | Direkcija za zaštitu finansijskih interesa EU/AFCOS | I kvartal | Nisu potrebna sredstva iz budžeta CG | Odluka je izrađena kroz Twinning lajt projekat “Dalje unapređenje funkcionisanja crnogorskog AFCOS sistema u cilju efikasne zaštite finansijski interesi EU” (MN 22 IPA FI 01 24 TWL) i naknadno dopunjena. | Generalna direktorica, načelnica |
| 4. | Izraditi analizu rizika od nepravilnosti i prevara u skladu sa Metodologi-jom upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja EU fondova. | Analiza rizika od prevara za 2027-2028, izrađena | Direkcija za zaštitu finansijskih interesa EU/AFCOS | IV kvartal | Nisu potrebna sredstva iz budžeta CG | Budući da preduslov za izradu svih Strategija za borbu protiv prevara čine analiza rizika, kao i statistička analize broja prijavljenih nepravilnosti i prevara, tako i ova Analiza će biti preduslov za izradu narednog dvogodišnjeg Akcionog plana 2027-28, u sklopu Strategije. AFCOS je Izradio Analizu rizika u 2024-oj godini, a planirana je i u 2026-oj. Ova analiza omogućava uvid u efikasnost finansijskog sistema upravljanja i kontrole u IPA strukturama i identifikuje oblasti koje zahtijevaju dodatnu pažnju i korektivne mjere. | Generalna direktorica, načelnica |
| 5. | Izrada procedura o postupanju u slučaju posjete OLAF-ovih inspektora i saradnja nacionalnih tijela sa AFCOS | Procedura o postupanju u slučaju posjete OLAF-ovih inspektora i saradnja nacionalnih tijela sa AFCOS, izrađena | Direkcija za zaštitu finansijskih interesa EU/AFCOS | IV kvartal | Nisu potrebna sredstva iz budžeta CG | AFCOS će izraditi procedure o postupanju u slučaju posjete OLAF-ovih inspektora i nacionalnih tijela, kako bi se definisali koraci u postupanju, kao i odgovornosti i obaveze svih relevantnih aktera. | Generalna direktorica, načelnica |
| 6 | Izrada Plana nadzora budžetske inspekcije za 2027.godinu | Sačinjen i utvrđen od strane ministra, Plan nadzora budžetske inspekcije za 2027.godinu | Direkcija za budžetsku inspekciju | IV kvartal |  | U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Zakonom o budžetskoj inspekciji, do kraja decembra tekuće godine sačinjava se i utvrđuje od strane ministra Plan nadzora budžetske inspekcije za narednu godinu, a na predlog glavnog budžetskog inspektora | Glavna budžetska inspektorka |
| 7 | Izrada Plana nadzora inspekcije za javne nabavke za 2027.godinu | Sačinjen Plan nadzora inspekcije za javne nabavke za 2027.godinu | Direkcija za inspekciju za javne nabavke | IV kvartal |  | U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, do kraja decembra tekuće godine sačinjava se Plan nadzora inspekcije za javne nabavke za narednu godinu, a na predlog glavnog inspektora za javne nabavke | Glavni inspektor / v.d. generalna direktorka |
| 8 | Izrada Plana nadzora inspekcije za igre na sreću za 2027.godinu | Sačinjen Plan nadzora inspekcije za igre na sreću za 2027.godinu | Direkcija za inspekciju za igre na sreću | IV kvartal |  | U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, do kraja decembra tekuće godine sačinjava se Plan nadzora inspekcije za igre na sreću za narednu godinu, a na predlog glavnog inspektora za igre na sreću | Glavni inspektor / v.d. generalna direktorka |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za javni dug |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema kvartalnog izvještaja o državnom i javnom dugu za IV kvartal 2025. godine koji uključuje izvještaj o dugu lokalne samouprave i izvještaj o dugu po osnovu garancija | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Izvještaj objavljen na sajtu Vlade | IV kvartal 2025. | I kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostana savjetnica I Sanja Pejović, samostalna referentica |
| 2. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema godišnjeg izvještaja o javnom dugu za 2025. godinu koji uključuje izvještaj o dugu lokalne samouprave i izvještaj o dugu po osnovu garancija | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Usvojen godišnji izvještaj o javnom dugu od strane Vlade i objavljen na sajtu Ministarstva finansija | IV kvartal 2025/I kvartal 2026. | I kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostana savjetnica III Sanja Pejović, samostalna referentica |
| 3. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema kvartalnog izvještaja o državnom i javnom dugu za I kvartal 2026. godine koji uključuje izvještaj o dugu lokalne samouprave i izvještaj o dugu po osnovu garancija | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Izvještaj objavljen na sajtu Vlade | I kvartal 2026. | II kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostana savjetnica I Sanja Pejović, samostalna referentica |
| 4. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema kvartalnog izvještaja o državnom i javnom dugu za II kvartal 2026. godine koji uključuje izvještaj o dugu lokalne samouprave i izvještaj o dugu po osnovu garancija | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Izvještaj objavljen na sajtu Vlade | II kvartal 2026. | III kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostana savjetnica I Sanja Pejović, samostalna referentica |
| 5. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema kvartalnog izvještaja o državnom i javnom dugu za III kvartal 2026. godine, koji uključuje izvještaj o dugu lokalne samouprave i izvještaj o dugu po osnovu garancija | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Izvještaj objavljen na sajtu Vlade | III kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostana savjetnica I Sanja Pejović, samostalna referentica |
| 6. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Sprovođenje aktivnosti zaduživanja putem obveznica na međunarodnom tržištu- ino obveznica. | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Emisija dugoročnih ino obveznica realizovana | II/III kvartal 2026. | III/IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Bojana Boljević, Samostalna savjetnica I |
| 7. | Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Sprovođenje aktivnosti zaduživanja putem obveznica na domaćem tržištu- domaćih obveznica za institucionalne investitore i stanovništvo | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Emisija krtkoročnih i dugoročnih domaćih obveznica realizovana | II/III kvartal 2026. | III/IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Mersija Purišič, načelnica-back office Katarina Živković, načelnica- front office Milena Kostić, samostalna savjetnica I |
| 8. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Realizacija zaključivanja ugovora za projektne zajmove | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Zakonom o budžetu za 2026. godinu planirano zaključivanje ugovora o kreditu za različite projekte ukupne vrijednosti 1,99 milijardi eura | Tokom godine | Tokom godine | Katarina Živković, načelnica- front office Bojana Boljevič, samostalna savjetnica I |
| 9. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Realizacija zaključivanja ugovora za državne garancije | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Zakonom o budžetu za 2026. godinu planirano zaključivanje ugovora o državnim garancijama za različite projekte ukupne vrijednosti 171,9 miliona eura | Tokom godine | Tokom godine | Milena Vukotić, samostalna savjetnica I |
| 10. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Priprema članova za zaduživanje u okviru godišnjeg Zakona o budžetu | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Godišnji Zakon o budžetu donijet od strane Skupštine Crne Gore | III kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Bojana Boljević, samostalna savjetnica I |
| 11. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office | Planiranje budžeta u dijelu programa, potprograma i aktivnosti u okviru cirkulara za pripremu budžeta za 2025. godinu, kao i planiranje otplate duga | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Godišnji Zakon o budžetu donijet od strane Skupštine Crne Gore | III kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Mersija Purišič, načelnica-back office Bojana Boljević, samostalna savjetnica I Milena Kostić, samostalna savjetnica I |
| 12. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2027. godinu | Ustav Crne Gore | Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2027. godinu donijeta od strane Skupštine Crne Gore | III kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office |
| 13. | Direkcija za zaduživanje, upravljanje dugom i odnose sa inostranstvom- front office | Zaključivanje ugovora o transfernim zajmovima | Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti/Ugovori o krediitu sa međunarodnim finansijskim institucijama | Zaključeni ugovori o transfernim zajmovima sa korisničkim institucijama | Tokom godine | Tokom godine | Andrijana Ulić Rajović, GD Katarina Živković, načelnica- front office Bojana Boljević, samostalna savjetnica I |
| 14. | Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office | Redovna otplata duga koji dospijeva u 2026. godini u iznosu od 383,5 miliona. | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Izvršena otplata duga u skladu sa Zakonom o budžetu za 2026. godinu, u skladu sa ugovorenim rokovima | Tokom godine | Tokom godine | Andrijana Ulić Rajović, GD Mersija Purišič, načelnica-back office Iva Popović, samostalna savjetnica II Milena Kostić, samostalna savjetnica I |
| 15. | Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office | Povlačenje sredstava sa računa donacija, IPA sredstava i projektnih zajmova u 2026. godini. | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu | Povlačenje sredstava sa posebnih računa, u skladu sa zahtjevima potrošačkih jedinica, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2026. godinu. | Tokom godine | Tokom godine | Andrijana Ulić Rajović, GD Mersija Purišič, načelnica-back office Sanja Pejović, samostalna referentkinja Milena Kostić, samostalna savjetnica I |  |
| 16. | Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office | Kontinuirano upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa Konsolidovanog računa trezora | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu i Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Plasiranje slobodnih novčanih sredstava u skladu sa tekućim potrebama budžeta | Tokom godine | Tokom godine | Andrijana Ulić Rajović, GD Mersija Purišič, načelnica-back office |  |
| 17. | Direkcija za upravljanje slobodnim novčanim sredstvima sa konsolidovanog računa trezora, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga- back office | Upravljanje i servisiranje obaveza po osnovu devizne štednje prema preostalim štedišama, uz obezbjeđivanje evidencije i potrebnih informacija u ovoj oblasti | Godišnji Zakon o budžetu za 2026. godinu i posebni zakoni koji regulišu ovu oblast | Priprema informacija o stanju duga, priprema podataka na zahtjev zainteresovanih štediša, otplata duga po ovom osnovu | Tokom godine | Tokom godine | Andrijana Ulić Rajović, GD Mersija Purišič, načelnica-back office Iva Popović, samostalna savjetnica II |  |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za poreski i carinski sistem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji | Utvrđen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji izvršiće se njegovo usklađivanje sa Direktivom EU/2015/2376, a na osnovu koje se uvodi obaveza automatske razmjene informacija o prethodnim poreskim mišljenjima sa prekograničnim uticajem i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, Direktivom EU/2018/822, a na osnovu koje se uvodi obaveza automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima i Direktivom 2025/872, a na osnovu koje se uvodi obaveza automatske razmjene informacija o dopunskom porezu sastavnog subjekta grupe međunarodnih preduzeća ili velike domaće grupe. Na ovaj način izvršiće se unaprijeđenje postojećih rješenja koja će omogućiti jačanje pravne sigurnosti, povećanje poreske transparentnosti i sprječavanja prekograničnog izbjegavanja plaćanja poreza primjenom standarda automatske razmjene informacija. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 2. | Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izvršiće se usklađivanje važećeg zakona sa Direktivom Savjeta 2017/952 o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridnih neusklađenosti sa trećim zemljama. Takođe, izvršiće se unaprjeđenje postojećih zakonskih rješenja. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 3. | Utvrditi Predlog Zakona o mehanizmima za rješavanje poreskih sporova u Uniji | Utvrđen Predlog Zakona o mehanizmima za rješavanje poreskih sporova u Uniji | MF KEPIF | IIQ 2026 | Potrebno su sredstva za naknade članovima formiranih tijela, kao i za moguće izgubljene sporove i sl. U ovom momentu nije moguće izvršiti procjenu visine potrebnih novčanih sredstava | Predloženim Zakonom utvrđuju se pravila o mehanizmu rješavanja sporova između Crne Gore i drugih država članica Europske unije kada ti sporovi proizlaze iz tumačenja i primjene ugovora, sporazuma i konvencija kojima je predviđeno uklanjanje dvostrukog oporezivanja dohotka i/ili dobiti i, ako je to primjenjivo, kapitala.Takođe utvrđuju se i prava i obveze poreskih obveznika kada nastanu sporovi. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 4. | Utvrditi Predlog Zakona o akcizama | Utvrđen Predlog Zakona o akcizama | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Shodno preuzetim obavezama i definisanoj dinamici u okviru pregovaračkog poglavlja 16 – Oporezivanje, a u cilju ispunjavanja završnih mjerila za njegovo zatvaranje, u tekućoj godini planirano je donošenje novog Zakona o akcizama. Predmetnim zakonom obezbijediće se potpuna usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim direktivama Evropske unije u oblasti akciza, pri čemu je njegova primjena planirana od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | Biljana Peranović Danijela Pejović Ružica Bajčeta |
| 5. | Utvrditi Predlog Zakona o porezu na dodatu vrijednost | Utvrđen Predlog Zakona o porezu na dodatu vrijednost | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršiće se normativno usklađivanje sa sistemom oporezivanja PDV-om u Evropskoj uniji predviđen Direktivom 2006/112/EZ. Ključni uticaj ogledaće se u tome, što će crnogorski sistem oporezivanja biti dio sistema EU, a naročito u pogledu prava i obaveza poreskih obvezbnika. Dakle, praktična primjena predmetnih instituta nakon ulaska Crne Gore u Europsku uniju uslovljena je potrebom prilagođavanja poslovanja na jedinstvenom evropskom tržištu na kojem je postupanje u oblasti PDV-a harmonizovano u svim državama članicama. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antonije Rabrenović |
| 6. | Predlog Zakona o posebnom porezu na motorna vozila | Utvrđen Predlog Zakona o posebnom porezu na motorna vozila | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ovim Zakonom će se urediti plaćanje posebnog poreza na motorna vozila na način kako je to propisano odredbama Direktive Savjeta 83/182/EEZ od 28. marta 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu. | Biljana Peranović Danijela Pejović Mirjana Lopušina |
| 7. | Utvrditi Predlog zakona o nacionalnoj jednošalterskoj okolini za carinu | Utvrđen Predlog zakona o nacionalnoj jednošalterskoj okolini za carinu | MF KEPIF | IIIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Za utvrđivanje pravnog statusa i karakteristika crnogorskog nacionalnog jedinstvenog šaltera potrebno je donijeti Zakon o nacionalnom jedinstvenom šalteru (NJŠ). Ovaj zakon treba da obuhvati sljedeće elemente: propisivanje obaveze da, ubuduće određene regulatorne aktivnosti vezane za prekograničnu trgovinu budu obavljane elektronskim putem kroz sistem nacionalni jedinstveni šalter, imenovanje operatera koji će biti odgovoran za upravljanje NJŠ sistemom; definisanje nadležnosti i ovlašćenja operatera NJŠ; navođenje svih državnih subjekata korisnika sistema, sa njihovim obavezama i pravima i druga pitanja. | Biljana Peranović Jelena Velimirović Dijana Flipović |
| 8. | Utvrditi predlog zakona o izjmjenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata | Utvrđen Predlog zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata | MF KEPIF | IIIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Predlogom zakona izmjenama i dopunama Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata će se izvršiti dalje usklađivanje Zakona u cilju daljeg usaglašavanja sa EU acquis-em, konkretno sa Direktivom 2025/25 o izmjeni direktiva 2009/102/EZ i (EU) 2017/1132 u pogledu daljeg širenja i unapređenja upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava. Kjučni zahtjevi direktive koji će biti implementitani u Predlog zakona su: uvođenje EU potvrde o kompaniji - EU Company Certificate, standardizovanu potvrdu da je kompanija uredno registrovana i osnovne informacije o njoj, zatim uvođenje Digitalnog EU punomoćja-Digital EU Power of koje se koristi kao standardizovano digitalno punomoćje za zastupanje kompanije u prekograničnim postupcima. Pored navedenog, Predlogom Zakona će se uvesti obaveze objavljivanja informacije o grupama društava, na način da se određeni set informacija o grupama društava objavljuju besplatno preko BRIS-a. | Jovana Nišavić Biljana Peranović Dijana Filipović |
| 9. | Utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima | Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima | MF KEPIF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima unaprijediće se važeće zakonsko rješenje u pogledu otklanjanja identifikovanih normativnih nedostataka i jačanja pravne sigurnosti, kroz jasnije i preciznije definisanje uslova za obavljanje poslova poreskog savjetovanja. Pored navedenog, zakonsko rješenje će obuhvatiti i ispunjavanje međunarodnih obaveza koje Crna Gora ima prema Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe. | Biljana Peranović Danijela Pejović Omer Cikotić |
| 10. | Usvojiti Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Programa trgovinskih olakšica za 2025. godinu sa Izvještajem o radu Savjeta za trgovinske olakšice za 2025. godinu | Usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Programa trgovinskih olakšica za 2025. godinu sa Izvještajem o radu Savjeta za trgovinske olakšice za 2025. godinu. | MF KEPIF | IQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Program trgovinskih olakšica 2024-2026, sa pratećim Akcionim planom, predstavlja ključni reformski okvir kojim Crna Gora unapređuje efikasnost i lakoću prekogranične trgovine, usklađujući se sa međunarodnim standardima i obavezama iz STO i CEFTA sporazuma. Program definiše zajedničku agendu nadležnih institucija, identifikuje sistemska uska grla i postavlja operativne ciljeve u pravcu transparentnosti, automatizacije, harmonizacije i međuinstitucionalne saradnje. Izvještaj će obuhvatiti pregled ostvarenog napretka u dijelu aktivnosti datih Akcionim planom za implementaciju Programa, a čija je realizacija otpočela 2025. godine. | Biljana Peranović Jelena Velimirović Dijana Flipović |
| 11. | Izrada analize izvještaja Poreske uprave i Uprave carina | Analiza podataka iz izvještaja Poreske uprave i Uprave carina | NI: MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Obrazloženje rezultata iz izvještaja, analiza realizacije plana Poreske uprave i Uprave carina, davanje predloga za poboljšanje rezultata . Zakon o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18......52/22 ) Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, br.98/23....97/25) | Biljana Peranović Dijana Filipović Nikola Vodovar |
| 12. | Donijeti Uredbu o slobodnim carinskim prodavnicama | Donijeta Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama | MF KEPIF | IIIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ovom Uredbom će se propisati bliži postupak i uslovi za otvaranje slobodnih carinskih prodavnica, način sprovođenja mjera carinskog nadzora nad robom smještenom u slobodnim carinskim prodavnicama i način vođenja evidencije o toj robi. | Biljana Peranović Jelena Velimirović Dijana Filipović Nataša Vukeljić |
| 13. | Donijeti Uredbu o Carinskoj tarifi za 2027. godinu | Donijeta Uredba o Carinskoj tarifi za 2027. godinu | MF KEPIF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ovom Uredbom će se izvršiti usaglašavanje nomenklature Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije na godišnjem nivou. | Biljana Peranović Jelena Velimirović Nataša Vukeljić |
| 14. | Donijeti Odluku o izmjeni Odluke o naknadama u CRPS | Donijeta Odluka o visini naknade u CRPS | MF KEPIF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ovom Odlukom će se propisati visina naknade za EU Potvrdu o privrednim društvima, shodno Direktivi EU 2025/25 sa kojim je u toku 2026 godine potrebno uskalditi Zakon o registraciji privrednih i drugih susbjekata. | Jovana Nišavić Biljana Peranović Dijana Filipović |
| 15. | Donijeti Pravilnik o obliku i sadržini informativne prijave za određivanje akontacije poreza na prihod od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti | Donesen Pravilnik o obliku i sadržini informativne prijave za određivanje akontacije poreza na prihod od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti | MF | IQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Poreski obveznik koji u toku godine otpočne djelatnost, akontaciju poreza na prihod od osnovne samostalne djelatnosti i dopunske preduzetničke djelatnosti određivaće u informativnoj prijavi na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu. Informativna prijava će se podnositi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana registracije, na obrascu čiji oblik i sadržina će biti propisani ovim pravilnikom. | Biljana Peranović Danijela Pejović Omer Cikotić |
| 16. | Donijeti Pravilnik o razmjeni informacija o bližem načinu izvještavanja o korisnicima usluga povezanih sa kriptoimovinom; | Donesen Pravilnik o razmjeni informacija o bližem načinu izvještavanja o korisnicima usluga povezanih sa kriptoimovinom; | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika bliže će se urediti način izvještavanja, odnosno dostavljanje podataka o korisnicima usluga poveznih sa kriptoimovinom i ostvarenih prihoda po ovom osnovu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države. Na ovaj način stvoriće se preduslovi za otpočinjanje automatske razmjene informacija po ovom osnovu i jačanju poreske transparentnosti u cilju suzbijanja utaje poreza i sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 17. | Donijeti Pravilnik o razmjeni informacija o bližem načinu izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi | Donesen Pravilnik o razmjeni informacija o bližem načinu izvještavanja o korisnicima digitalnih platformi | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika bliže će se urediti način izvještavanja, odnosno dostavljanje podataka o korisnicima digitalnih platformi i ostvarenih prihoda po ovom osnovu, za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organima države članice EU ili druge države. Na ovaj način stvoriće se preduslovi za otpočinjanje automatske razmjene informacija po ovom osnovu, kao i implementacije standarda poreske transparentnosti. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 18. | Donijeti Pravilnik o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja; | Donesen Pravilnik o bližem načinu pružanja pomoći u naplati potraživanja; | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika stvoriće se uslovi za vršenje zajedničkog nadzora poreskog organa Crne Gore sa poreskim organima država članica EU i drugih država i pružanje uzajamne pomoći u naplati poreskih potraživanja od poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost ili posjeduju imovinu u Crnoj Gori ili u državama članicama EU ili drugih država, a imaju neizmirene poreske obaveze. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 19. | Donijeti Pravilnik o načinu izvještavanja o prethodnim poreskim mišljenjima sa prekograničnim uticajem i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama | Donesen Pravilnik o načinu izvještavanja o prethodnim poreskim mišljenjima sa prekograničnim uticajem i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika urediće se način izvještavanja, odnosno automatske razmjene informacija između poreskog organa Crne Gore i poreskih organadrugih država o prethodnim poreskim mišljenjima sa prekograničnim uticajem i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, u cilju povećanja poreske transparentnosti i sprječavanja prekograničnog izbjegavanja plaćanja poreza. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 20. | Donijeti Pravilnik o određivanju obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza | Donesen Pravilnik o određivanju obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika bliže će se definisati obilježja prekograničnih aranžmana koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza, a na osnovu koja će ti prekogranični aranžmani biti identifikovani kao aranžmani o kojima treba da se izvještavaju nadležni poreski organi drugih država. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 21. | Donijeti Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o prekograničnim aranžmanima | Donesen Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o prekograničnim aranžmanima | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika urediće se bliži način izvještavanja, odnosno automatske razmjene informacija o automatske razmjene informacija o prekograničnim aranžmanima, u cilju da poreski organ Crne Gore i poreski organi drugih država, dobiju sveobuhvatne i relevantne informacije o potencijalno agresivnim poreskim aranžmanima, koje će omogućiti brzo reagovanje na štetne poreske prakse i uklanjanje praznina donošenjem poreskih propisa ili sprovođenjem odgovarajućih procjena rizika i poreskih nadzora. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 22. | Donijeti Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o dopunskom porezu | Donesen Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o dopunskom porezu. | MF KEPIF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika stvoriće se uslovi za obaveznu automatsku razmjenu informacija o dopunskom porezu sastavnog subjekta grupe međunarodnih preduzeća ili velike domaće grupe sadržane u prijavi o dopunskom porezu koju podnose ta lica. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antoaneta Krivokapić |
| 23. | Donijeti Pravilnik o pravilima o konstrolisanim inostranim računima i obračunu dobiti | Donesen Pravilnik o pravilima o konstrolisanim inostranim računima i obračunu dobiti | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati pravilima o konstrolisanim inostranim računima i obračunu dobiti. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 24. | Donijeti Pravilnik o bližem načinu utvrđivanja poreske osnovice i odlaganja plaćanja poreskih obaveza prilikom izlaznog oporezivanja imovine | Donesen Pravilnik o bližem načinu utvrđivanja poreske osnovice i odlaganja plaćanja poreskih obaveza prilikom izlaznog oporezivanja imovine | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati bližem načinu utvrđivanja poreske osnovice i odlaganja plaćanja poreskih obaveza prilikom izlaznog oporezivanja imovine. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 25. | Donijeti Pravilnik o bližen način sprovođenja hibridne neusklađenosti, obrnute hibridne neusklađenosti i neusklađenosti rezidentnosti | Donesen Pravilnik o bližen način sprovođenja hibridne neusklađenosti, obrnute hibridne neusklađenosti i neusklađenosti rezidentnosti | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati bliži način sprovođenja hibridne neusklađenosti, obrnute hibridne neusklađenosti i neusklađenosti rezidentnosti | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 26. | Donijeti Pravilnik o postupku zaključivanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama | Donesen Pravilnik o postupku zaključivanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati postupak i način, sadržaj, rokovi važenja i iznosi troškova zaključivanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama i ugovornim odnosima. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 27. | Donijeti Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama | Donesen Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem navedenog pravilnika će se propisati oblik i sadržina akciznog dokumenta, bliži uslovi za osnivanje i rad akciznog skladišta, postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize, bliži uslovi u vezi izdavanja dozvole oslobođenog korisnika, sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja akcize, sadržaj i način vođenja evidencija za registrovanog primaoca, povremeno registrovanog primaoca, registrovanog pošiljaoca...Takođe, ovim pravilnikom će se propisati oblik i sadržina prijave za upis u registar akciznih obveznika, bliži uslovi i način povraćaja plaćene akcize, način sprovođenja pojednostavljenog postupka i prateća dokumenta/isprave za kretanje akciznih proizvoda u režimu odloženog plaćanja akcize na teritoriji Crne Gore propisuje kao i strukturu i sadržaj e-PAD-a, način obračunavanja i plaćanja akcize, bliži način denaturacije i primjenu denaturanta, gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu kao i način i postupak plaćanja akcize od strane malih proizvođača alkoholnih pića. | Biljana Peranović Danijela Pejović Ružica Bajčeta |
| 28. | Donijeti Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost | Donesen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost | MF | IIQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Donošenjem ovog pravilnika predvidjeće se detaljnija primjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost u oblastima kao što su: sticanje dobara unutar unije i način povraćaja PDV; upotreba proizvoda u neposlovne svrhe; sprovođenja pravila za utvrđivanje poreske osnovice i ispravku poreske osnovice; sprovođenja pravila u vezi oslobođenja od PDV za djelatnosti od javnog interesa te u vezi lca na koje se oslobođenje primjenjuje; sprovođenja pravila u vezi oslobođenja od PDV u vezi s međunarodnim prevozom; sprovođenja pravila u vezi prava na odbitak ulaznog PDV kod isporuke novih prevoznih sredstava; načina utvrđivanja i ispravke odbitnog dijela ulaznog PDV; povraćaj ulaznog PDV crnogorskim poreznim obveznicima u drugim državama članicama. | Biljana Peranović Danijela Pejović Antonije Rabrenović |
| 29. | Donijeti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica | Donesen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica | MF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. list CG“, broj 160/25) predviđena je, između ostalog, dopunska preduzetnička djelatnost kao vid obavljanja samostalne djelatnosti, za koju u ovom momentu ne postoji poreska prijava. Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica će biti propisan poseban dodatak za obračunavanje poreza koji nastane po osnovu prihoda od dopunske preduzetničke djelatnosti, a poresku prijavu će fizička lica koja ostvare prihode po ovom osnovu tokom 2026. godine podnositi do kraja aprila 2027. godine. | Biljana Peranović Danijela Pejović Omer Cikotić |
| 30. | Donijeti Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2026. godinu | Donesen Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2026. godinu | MF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će propisati iznos najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2026. godinu, a koji se određuje godišnje prema kretanju prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini. | Biljana Peranović Danijela Pejović Omer Cikotić |
| 31. | Donijeti Pravilnik o iznosu kamatne stope koja se obračunava na finansijske instrumente između povezanih lica za 2027. godinu | Donesen Pravilnik o iznosu kamatne stope koja se obračunava na finansijske instrumente između povezanih lica za 2027. godinu | MF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati kamatna stopa koja se, u skladu sa principom "van dohvata ruke", obračunava na pozajmice, zajmove, odnosno kredite i druge finansijske instrumente između povezanih lica za 2027. godinu. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 32. | Donijeti Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje globalnog minimalnog poreza na dobit pravnih lica | Donesen Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje globalnog minimalnog poreza na dobit pravnih lica | MF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ministarstvo finansija je u obavezi da donese podzakonski akt koji će se propisati oblik i sadržina poreske prijave za utvrđivanje globalnog minimalnog poreza na dobit pravnih lica. | Biljana Peranović Danijela Pejović Aida Hodžić Gordana Popović |
| 33. | Donijeti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu registracione prijave, uputstvu za popunjavanje registracione prijave i dokumentaciji koja se podnosi uz registracionu prijavu | Donešen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu registracione prijave, uputstvu za popunjavanje registracione prijave i dokumentaciji koja se podnosi uz registracionu prijavu | MF KEPIF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna sredstva | Ovim Pravilnikom će se dodatno propisati način registracije EU Punomoćja privrednih društava i EU potvred privrednih društava, shodno Direktivi EU 2025/25 sa kojim je u toku 2026 godine potrebno uskalditi Zakon o registraciji privrednih i drugih susbjekata. | Jovana Nišavić Biljana Peranović Dijana Filipović |
| 34. | Donijeti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djealtnosti | Donesen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djealtnosti | MF | IVQ 2026 | Nijesu potrebna srestva | Ministarstvo finansija je u obavezi da uskladi Pravilnik o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za obveznike koji ostvaruju prihode od samostalne djealtnosti, sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. list CG“, broj 160/25), u pogledu stopa amortizacije osnovnih sredstava. | Biljana Peranović Danijela Pejović Omer Cikotić |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama | Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama | NI : MF NK : KEPIF | II kvartal |  | U kontekstu zatvaranja pregovora u Poglavlju 5 – javne nabavke, Crna Gora se obavezala u Pregovaračkoj poziiciji za navedeno poglavlje da će u 2026. godini usvojiti izmjene Zakona o javnim nabavkama, prvenstveno u dijelu borbe protiv korupcije u postupcima javnih nabavki, kao i jačanja kontrolnih mehanizama. | Generalna direktorica |
| 2. | Godišnji izvještaj za 2025. godinu o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke | Usvojen izvještaj | MF | II kvartal |  | Članom 182 stv. 4 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ministarstvo sačinjava statistički izvještaj o javnim nabavkama na godišnjem nivou za prethodnu godinu i izvještaj dostavlja Vladi, najkasnije do 31. maja tekuće godine i nakon usvajanja objavljuje na svojoj internet stranici. | Generalna direktorica |
| 3. | Polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/ računim za jednostavne nabavke | Usvojen izvještaj | MF | III kvartal |  | Članom 182 stav 7 Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ministarstvo sačinjava i dostavlja Vladi polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke. | Generalna direktorica |
| 4. | Polugodišnji Izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore | Usvojen izvještaj | MF, Min. javnih radova, Uprava za saobraćaj | I-III kvartal |  | Stavom 2 člana 15 Odluke o izradi kapitalnog budžeta („Sl.list CG“ br. 01/26) definisano je: „Ministarstvo finansija informiše Vladu o polugodišnjoj realizaciji Kapitalnog budžeta, a po zahtjevu Vlade ili Skupštine i češće.“ S tim u vezi, potrebno je u prvom (za prethodnu godinu) i trećem kvartalu (za polugodišnji period tekuće godine) usvojiti predmetne Izvještaje. | Generalna direktorica |
| 5. | Imenovanje članova Komisije za ocjenjivanje projekata | Donijeto Rješenje | MF | II kvartal |  | Članom 13 Odluke o izradi kapitalnog budžeta („Sl.list CG“ br. 01/26), definisano je da „Ministarstvo finansija predlaže predsjednika, zamjenika i dva člana Komisije, organ državne uprave nadležan za kapitalne projekte dva člana i organ uprave nadležan za poslove saobraćaja jednog člana.“ Imajući u vidu da je stavom dva navedenog člana definisano da „administrativne poslove za potrebe komisije obavlja Ministarstvo finansija“, s tim u vezi potrebno je u drugom kvartalu da Vlada na prijedlog MF usvoji Rješenje o imenovanju Komisije. | Generalna direktorica |
| 6. | Lista prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta države | Lista usvojena | MF | III kvartal |  | Stavom 2 člana 14 Odluke o izradi kapitalnog budžeta, definisano je da „Predlog Liste prioritetnih kapitalnih projekata, u skladu sa smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za srednji rok, Ministarstvo finansija dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu.“ Navedeno je potrebno, kako bi projekti sa usvojene Liste bili uključeni u Prijedog zakona o budžetu CG za 2027, godinu. | Generalna direktorica |
| 7. | Master plan infrastrukturnih projekata | Plan usvojen | MF | II kvartal |  | Shodno preporukama iz PIMA izvještaja urađenog od strane svjetske banke krajem 2024. godine, MF je uz tehničku podršku kroz IPA projekat pokrenulo aktivnosti na izradi Master plana infrastrukturnog razvoja, a uz intezivnu saradnju sa nadležnim institucijama koje pokrivaju pet najznačajnijih oblasti (saobraćaj, obrazovanje, zdravstvo, energetika i ekologija). | Generalna direktorica |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabinet ministra |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada informacija, izvještaja iz nadležnosti organizacione jedinice | Izrađeni i dostavljeni dokumenti | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Priprema materijala za potrebe rukovodstva | Samostalni savjetnik I |
| 2. | Koordinacija i praćenje postupaka javnih rasprava i konsultacija | Sprovedene javne rasprave i objavljeni izvještaji | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Organizacija i praćenje sprovođenja konsultacija u skladu sa propisima, uz obezbjeđivanje transparentnosti procesa | Samostalni savjetnik I |
| 3. | Administriranje web stranice Ministarstva finansija | Blagovremeno objavljene i ažurirane informacije | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Objavljivanje i ažuriranje informacija, javnih poziva, izvještaja i drugih sadržaja radi obezbjeđivanja dostupnosti usluga i informacija građanima | Samostalni savjetnik I |
| 4. | Administriranje portala elektronskih usluga (e-usluge) Ministarstva finansija | Blagovremeno objavljen i ažuriran sadržaj | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Upravljanje i ažuriranje podataka u okviru elektronskih usluga, praćenje realizacije i komunikacija sa nadležnim subjektima | Samostalni savjetnik I |
| 5. | Administriranje portala elektronskih sjednica Vlade Crne Gore u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija | Blagovremeno unijeti i obrađeni materijali | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Unos i obrada materijala, praćenje statusa tačaka dnevnog reda i komunikacija u vezi sa materijalima koje MF dostavlja Vladi | Samostalni savjetnik I |
| 6. | Administriranje portala eUprava u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija | Ažurirane informacije i funkcionalne usluge | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Unos, ažuriranje i praćenje informacija i postupaka iz nadležnosti MF na portalu | Samostalni savjetnik I |
| 7. | Priprema odgovora na dopise, inicijative i zahtjeve | Dostavljeni odgovori | MF | Kontinuirano | Nije potrebno dodatno obezbjeđenje finansijskih sredstava. | Izrada stručnih odgovora u skladu sa zakonskim rokovima i nadležnostima | Samostalni savjetnik I |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljenje za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdavanje Godišnje izjave o upravljanju za 2025. godinu (Annual Management Declaration) i Priprema dokumentacije u skladu sa Priručnikom o procedurama (MoP) | - Godišnja izjava o upravljanju za IPA 2024 i IPA 2025-27 dostavljena Ministarstvu evropskih poslova - Godišnja izjava o upravljanju za IPA 2018 dostavljena Direktoratu za upravljanje strukturama pretpristupne podrške EU | MF | I kvartal |  | Izdavanje AMD je redovna obaveza PIU/IBPM jedinica u okviru IPA strukture, u skladu sa Priručnikom o procedurama | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 2 | Praćenje implementacije IPA 2024 projekata | Otpočela implementacija šest projekata | MF | IV kvartal |  | U 2026. godini očekuje se ugovaranje sljedećih projekata: - Unaprjeđenje IT sistema Agencije za nadzor osiguranja - Unaprijeđenje/razvoj carinskog informacionog sistema u potpuno funkcionalni EU Automatizovani sistem izvoza (AES) i EU Sistem kontrole uvoza (ICS2) - Nadogradnja nacionalnog akciznog sistema do potpuno usklađenog EU sistema za kontrolu kretanja akciznih proizvoda (EU EMCS) - Nabavka opreme za automatizaciju i modernizaciju procesa za prikupljanje podataka IT sistema Uprave za statistiku - Digitalna transformacija IT sistema Monstata - Nabavka opreme za trezorsko/gotovinsko poslovanje za jačanje institucionalnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 3 | Priprema tenderske dokumentacije za IPA 2018 | Pripremljen i dostavljen CFCU tenderski dosije za jedan projekat | MF | I-II kvartal |  | Priprema inovirane tenderske dokumentacije je neophodna za ponovno pokretanje tendera za projekat Isporuka i instalacija montažnog Data centra sa isporukom i instalacijom opreme – ISO kontejner | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 4 | Priprema tenderske dokumentacije za IPA 2025-27 | Pripremljen tenderski dosije za minimum jedan projekat | MF | IV kvartal |  | Pripremljena tenderska dokumentacija se dostavlja CFCU na ugovaranje. U ovom programskom periodu u indirektnom upravljanju je predviđena podrška budžetskoj inspekciji i za uspostavljanje MIS-a za strukturne fondove. | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 5 | Priprema novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2027-2031. sa Akcionim planom | Usvojen Program reforme upravljanja javnim finansijama 2027-2031. sa Akcionim planom | MF | III kvartal |  | Usvajanje novog Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2027-2031., sa Akcionim planom, s obzirom da se implementacija postojećeg Programa završava do kraja 2026. godine | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 6 | Priprema godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026, u 2025. godini | Usvojen Godišnji izvještaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026, u 2025. godini | MF | I kvartal |  | Izvještaji o realizaciji PFM Programa će se dostavljati dva puta godišnje Evropskoj komisiji, kao dio zahtjeva za povlačenje sredstava Instrumenta za reformu i rast | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 7 | Priprema polugodišnjeg izvještaja o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. u 2026. godini | Pripremljen i Evropskoj komisiji dostavljen polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026. u 2026. godini | MF | II kvartal |  | Izvještaj o realizaciji PFM Programa će se dostavljati dva puta godišnje Evropskoj komisiji, kao dio zahtjeva za povlačenje sredstava Instrumenta za reformu i rast | Načelnica, samostalni savjetnik |
| 8 | Koordinacija pripreme priloga i učešća predstavnika Ministarstva finansija na sastancima o upravljanju javnim finansijama, u okviru Posebne radne grupe za PAR | Blagovremeno dostavljeni prilozi i koordinirano učešće MF na sastancima o upravljanju javnim finansijama u aprilu i novembru 2025. godine | MF | II-IV kvartal |  | Izvještaji o realizaciji operativnih zaključaka usvojenih na PFM Dijalogu održanom u novembru 2025. godine biće pripremljeni u martu, maju i oktobru 2026. godine. Sastanci sa Evropskom komisijom na temu reallizacije zaključaka i napretka u reformi upravljanja javnim finansijama biće održani u maju i novembru 2026. godine. | Načelnica, samostalni savjetnici |
| 9 | Koordinacija pripreme priloga i učešća predstavnika Ministarstva finansija i ostalih nadležnih institucija na sastancima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku | Blagovremeno dostavljeni prilozi i koordinirano učešće MF i ostalih nadležnih institucija na sastancima Odbora i Pododbora u 2026. godini | MF | I-IV kvartal |  | Na sastancima se analizira napredak ostvaren na planu usklađivanja s pravnom tekovinom EU i rezultati ostvareni u dijelu institucionalnih i ekonomskih reformi. | Načelnica, samostalni savjetnik |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljenje – Alimentacioni fond |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isplata privremenog izdržavanja | Procenat predmeta po kojima je izvršena isplata u odnosu na broj predmeta koji su primljeni do 10 og u mjesecu. | MF | I-IV kvartal | Obezbjeđena u Budžetu CG za 2026. godinu | Alimentacioni fond u skladu sa članom 24 Zakona o privremenom izdržavanju djece („Sl. list CG“, br. 80/22, 123/23) vrši mjesečno isplatu privremenog izdržavanja na osnovu rješenja centara za socijalni rad kojim je djeci priznato pravo na privremeno izdržavanje i utvrđen iznos privremenog izdržavanja. | Načelnik, samostalni savjetnici |
| 2 | Povraćaj isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja. | Procenat donijetih rješenja o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja u odnosu na ukupan broj donijetih rješenja o isplati na mjesečnom novou. | MF | I-IV kvartal | Nijesu potrebna sredstva | U skladu sa odredbom člana 33 Zakona o privremenom izdržavanju djece („Sl. list CG“, br. 80/22, 123/23), Alimentacioni fond nakon isplate privremenog izdržavanja donosi rješenje o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja, te u zakonom propisanom roku od 8 dana nalaže dužniku izdržavanja da dobrovoljno uplati novčana sredstva na račun Alimentacionog fonda. | Načelnik, samostalni savjetnici |
| 3 | Dostavljanje rješenje o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja sa potvrdom izvršnosti Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore na dalje postupanje | Procenat izvršnih rješenja o povraćaju koja su dostavljena Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore na dalje postupanje u odnosu na broj donijetih rješenja o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja. | MF | IV kvartal | Nijesu potrebna sredstva | Alimentacioni fond shodno članu 34 Zakona o privremenom izdržavanju djece („Sl. list CG“, br. 80/22, 123/23) ukoliko dužnik izdržavanja ne uplati u zakonom propisanom roku od 8 dana iznos koji se od njega potražuje, dostavlja nakon izvršnosti rješenja o povraćaju isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore na dalje postupanje | Načelnik, samostalni savjetnici |
| 4. | Mjesečnih izvještaja o radu Odjeljenja – Alimentacioni fond | Broj donijetih i objavljenih mjesečnih Izvještaja o radu Odjeljenja – Alimentacioni fond | MF | I-IV kvartal | Nijesu potrebna sredstva | Odjeljenje -Alimentacioni fond je shodno članu 30 Zakona o privremenom izdržavanju djece („Sl. list CG“, br. 80/22, 123/23), dužno da svaki mjesec je objavljuje mjesečne Izvještaje o radu na internet stranici. | Načelnik, samostalni savjetnici |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za upravljanje ljudskim resursima |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rješenja o ocjenjivanju zaposlenih | Donošenje rješenja o ocjeni rada za prethodnu godinu | MF | I kvartal |  | U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima utvrđena je obaveza ocjenjivanja do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu | Svi zaposleni u službu |
| 2 | Unos u Kadrovski informacioni sistem - KIS Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i rješenja o raspoređivanju i rješenja o zaradi za sve zaposlene |  | MF | 15 dana od dana nastanka promjena, okolnosti o kojima se vodi evidencija |  |  | Svi zaposleni u službu |
| 3 | Kadrovski plan |  | MF | 30 dana od dana usvajanja Zakona o budžetu |  |  | Maja Rašović Irma Lamežević |
| 4 | Priprema odluka o pokretanju postupka za popunu radnih mjesta predviđenih Kadrovskim planom |  | MF | Nakon usvajanja Kadrovskog plana, u kontinuitetu do kraja 2026. god |  |  | Maja Rašović Irma Lamežević Teodora Marković Olivera Radusinović |
| 5 | Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2025. godinu i popunjavanje istog putem web aplikacije |  | MF | 15.04. |  |  | Irma Lamežević |
| 6 | Plan korišćenja godišnjih odmora |  | MF | II kvartal |  |  | Maja Rašović Teodora Marković Olivera Radusinović |
| 7 | Izrada rješenja o godišnjim odmorima |  | MF | II kvartal |  |  | Svi zaposleni u službi |
| 8 | Priprema ugovora o djelu |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni u službi |
| 9 | Priprema rješenja za plaćeno odsustvo |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni u službi |
| 10 | Prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika – JPR obrasci |  | MF | Kontinuirano |  |  | Teodora Marković Olivera Radusinović |
| 11 | Prijava na obuke zaposlenih kroz KIS |  | MF | Kontinuirano |  |  | Teodora Marković Olivera Radusinović |
| 12 | Izrada rješenja o naknadama za rad u komisijama |  | MF | Kontinuirano |  |  | Maja Rašović |
| 13 | Izrada rješenja o obrazovanju radnih grupa |  | MF | Kontinuirano |  |  | Maja Rašović Irma Lamežević |
| 14 | Priprema materijala za Vladu |  | MF | Kontinuirano |  |  | Maja Rašović Irma Lamežević |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za opšte poslove i kancelarijsko poslovanje Biro za opšte poslove |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada izvještaja o realizaciji Programa rada Ministarstva finansija za 2025 godinu | Sačinjen Izvještaj | MF | I kvartal | Ne |  | Načelnik službe, Šef biroa opštih poslova, službenici Biroa za opšte poslove |
| 2. | Izrada Programa rada Ministarsva finansija za 2026. godinu | Sačinjen Program rada Ministarstva finansija za 2026. godinu | MF | I kvartal | Ne |  | Načelnik službe, Šef biroa opštih poslova, službenici Biroa za opšte poslove |
| 3. | Izrada Izvještaja o status realizacije zaključaka Vlade za 2025. godinu koji su nadležnost Ministarastva finansija | Izrađen Izvještaj | MF | 15. februar | Ne |  | Načelnik službe, Šef biroa opštih poslova, službenici Biroa za opšte poslove |
| 4. | Izrada kvartalnih Izvještaja o status realizacije zaključaka Vlade za 2026. godinu koji su nadležnost Ministarastva finansija | Izrađeni Izvještaji | MF | kvartalno | Ne |  | Načelnik službe, Šef biroa opštih poslova, službenici Biroa za opšte poslove |
| 5. | Vođenje evidencije o dostavljenim Rješenjima o izvršenju u postupcima prinudne naplate potraživanja od strane izvršnog povjerioca, dostavljeno od strane Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore |  | MF | kontinuirano | Ne |  | Milica Rašović |
| 6. | Izrada Rješenja o zaduženju legitimacija i (ili) pečata za inspektore iz Direktorata za inspekcijski nadzor |  | MF | Po potrebi | Ne |  | Načelnik službe, Šef biroa opštih poslova, službenici Biroa za opšte poslove |
| 7. | Izrada Rješenja o zaduženju službenih vozila |  | MF | Po potrebi | NE |  | Načelnik službe, šef pisarnice |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za opšte poslove i kancelarijsko poslovanje Pisarnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Redovno i vanredno (po potrebi) izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala, u saradnji sa Državnim arhivom CG |  | MF | Kontinuirano |  |  | Pisarnica, šef pisarnice. |
| 2. | Sređivanje arhivske građe |  | MF | Kontinuirano |  |  | Pisarnica, šef pisarnice. |
| 3. | Tekuće održavanje službenih vozila |  | MF | Kontinuirano |  |  | Službenici koji duže službena vozila, šef pisarnice. |
| 4. | Tekuće održavanje Tehnike – mašina za umnožavanje materijala |  | MF | Kontinuirano. |  |  | Službenik koji radi na mašinama, šef pisarnice. |
| 5. | Implementacija eDMS – a u Pisarnici |  | MF | Kontinuirano |  |  | Pisarnica, šef pisarnice. |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za materijalno finansijske, računovodstvene poslove i javne nabavke Biro za materijalno finansijske i računovodstvene poslove |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obračun zarada u Centralizovanom sistemu za obračun zarada |  | MF | 31.01.2026.-31.12.2026. |  |  | Dragana Vasović, |
| 2. | Obračun i isplata po osnovu Ugovora o djelu |  | MF | 01.01.-31.12.2026 |  |  | Ana Lukačević Ivana Šofranac |
| 3. | Obračun i isplata obaveza po osnovu naknada u komisijama i Ug o dopunskom radu |  | MF | 01.01.-31.12.2026. |  |  | Ana Lukačević Ivana Šofranac |
| 4. | Struktura neizmirenih obaveza na dan 31.12.2024. godine |  | MF | 31.01.2026. |  |  | Svi zaposleni |
| 5. | Potvrda o stanju na računima na dan 31.12.2024. god. |  | MF | 31.01.2026. |  |  | Dragana Vasović |
| 6. | Isplata po Rješenjima Direktorata za javni dug |  | MF | Kontinuirano |  |  | Ljudmila Otašević Dragana Vasović Ana Lukačević |
| 7. | Rješenja za isplatu alimentacija |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni |
| 8. | Rješenje za isplatu za Prijestonicu Cetinje |  | MF | Kontinuirano |  |  | Ljudmila Otašević |
| 9. | Rješenja o raspodjeli sredstava opštinama na ime dotacija za 2026. god |  | MF | Kontinuirano |  |  | Ljudmila Otašević |
| 10. | Isplata po Odlukama Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda |  | MF | Kontinuirano. |  |  | Svi zaposleni |
| 11. | Isplate po Odlukama Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve |  | MF | Kontinuirano. |  |  | Svi zaposleni |
| 12. | Plaćanje po osnovu faktura |  | MF | 01.01.-31.12.2026 |  |  | Ivana Šofranac |
| 13. | Podizanje gotovine po osnovu Zahtjeva za isplatu Direktorata za Državni trezor |  | MF | 01.01.-31.12.2026 |  |  | Dragana Vasović, Ivana Šofranac, Ana Lukačević |
| 14. | Priprema podataka za odgovor na Zahtjev za slobodan pristup informacijama |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni |
| 15. | Službena putovanja |  | MF | 01.01.-31.12.2026 |  |  | Ana Lukačević |
| 16. | Izdavanje M4 obrazaca za zaostale godine |  | MF | Kontinuirano |  |  | Dragana Vasović Ana Lukačević |
| 17. | Isplata po osnovu Rješenja za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i ženskih organizacija |  | MF | 01.01.-31.12.2026. |  |  | Ljudmila Otašević ( po potrebi se uključe svi zaposleni ) |
| 18. | Ino plaćanja koja se rade u saradnji sa CKB bankom |  | MF | 01.01.-31.12.2026. |  |  | Ivana Šofranac |
| 19. | Izjava o načinu utroška sredstava nakon isteka fiskalne godine |  | MF | 15. februar tekuće za prethodnu godinu |  |  | Dragana Vasović |
| 20.. | Godišnji i kvartalni finansijski izvještaj za 2026. godinu |  | MF | 28.februar i kvartalno |  |  | Dragana Vasović |
| 21. | Izvještaj o izvršenju budžeta po izvorima finansiranja sa opisom realizovanih aktivnosti na nivou potrošačke organizacije u toku 2025. godine. |  | MF | 28.februar 2026.god. |  |  | Dragana Vasović |
| 22. | Izvještaj o realizaciji programskog budžeta, kroz informacioni sistem za planiranje budžeta |  | MF | 31.mart tekuće godine |  |  | Ljudmila Otaašević |
| 23. | Godišnji izvještaj korišćenja sredstava od donatora za 2025. godinu, Obrazac 7 |  | MF | 28.februar 2026. godine |  |  | Ljudmila Otašević Dragana Vasović |
| 24. | Isplata sa Tekuće budžetske rezerve po Zaključcima Vlade |  | MF | Kontinuirano |  |  | Ljudmila Otašević |
| 25. | Prijava obračunatih i plaćenih poreza i doprinosa IOPPD |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni |
| 26. | Objedinjavanje Plana Budžeta po osnovu zahtjeva organizacionih jedinica i unošenje podataka u informacioni sistem za planiranje budžeta |  | MF | IV kvartal |  |  | Ljudmila Otaašević |
| 27. | Priprema Zahtjeva za izmjenu dinamike i Zahtjeva za preusmjeravanje prema Direktoratu Državnog budžeta |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni |
| 28. | Slanje Izvoda sa Tekuće rezerve institucijama koje su se obratile zahtjevom zbog potrebe izrade Obrasca 9 – Izvještaj o načinu utroška sredstava Tekuće budžetske rezerve |  | MF | 29.02.2026.g |  |  | Ljudmila Otaašević i Dragana Vasović |
| 29. | Evidencija o odsustvima zaposlenih po osnovu bolovanja i službenih putovanja |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za materijalno finansijske, računovodstvene poslove i javne nabavke Biro za javne nabavke |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i objavljivanje plana Javnih nabavki |  | MF | 31. januar 2026. god. |  |  | Prenkić Dragan |
| 2. | Godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke |  | MF | 28. februar 2026. god. |  |  | Prenkić Dragan |
| 3. | Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama |  | MF | 31.jul 2026. god. |  |  | Prenkić Dragan |
| 4. | Pokretanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni u Službi |
| 5. | Izrada i dostavljanje Plana javnih nabavki za centralizovane nabavke |  | MF | Do 15. Januara 2026. god. |  |  | Svi zaposleni u Službi |
| 6. | Vođenje evidencije i poručivanje kancelarijskog materijala |  | MF | Kontinuirano |  |  | Milica Simović |
| 7. | Izrada i slanje godisnjeg izvještaja o evidenciji sukoba interesa, kršenju antikorupcijskih pravila i analiza rizika u vrsenju kontrole postupaka javnih nabavki |  | MF | Do 31.12.2026. god. |  |  | Sanja Bakić |
| 8. | Odgovori na žalbe |  | MF | Kontinuirano |  |  | Svi zaposleni u Službi |
| 9. | Izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare |  | MF | 15 februar tekuće za prethodnu godinu |  |  | Dragan Prenkić |
| 10. | Izvještaj o obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare |  | MF | 15 februar tekuće za prethodnu god. |  |  | Dragan Prenkić |
| 11. | Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima, za upravnu oblast u nadležnosti Ministarstva finansija |  | MF | Do kraja februara tekuće za prethodnu god. dostavlja se MJU |  |  | Sanja Bakić |
| 12. | Izvještaj o analizi rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki i Evidencija o sukobu interesa |  | MF | Do 31. decembra |  |  | Dragan Prenkić Sanja Bakić |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za IT podršku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stabilizacija i optimizacija migriranih informacionih sistema(SAP, BMIS, REES, eCES, Knowledge base platform, sistem za raspodjelu sredstava iz EGL i Revolving fonda, Informacioni sistem za vršenje nadzora – Uprava za igre na sreću (obezbijeđenje Backup i Disaster Recovery) | Sporazum potpisan između Ministarstva finansija i Ministarstva javne uprave | MF/MJU | Kontinuarno | Nijesu neophodna dodatna sredstva | U 2026. godini planira se potpuna stabilizacija sistema migriranih na infrastrukturu Ministarstvo javne uprave, optimizacija baza podataka, unapređenje performansi i integracija između sistema. Aktivnost obuhvata redovno testiranje, monitoring i unapređenje performansi. | Načelnik Službe za IT podršku, kolege koje rukovode navedenim sistemima su odgovorne za njihovo funkcionisanje i softversko održavanje, provjera backup i praćenje uspostavljanja disaster recovery |
| 2. | Migracija preostalih informacionih sistema Ministarstva finansija shodno Sporazumu sa Ministarstvom javne uprave( CEJN, Sistem za centralizovani obračun zarada) | Migrirani preostali informacioni sistemi MF na centralizovanu infrastrukturu i obezbijeđena njihova puna funkcionalnost | MF | 2026 | Nijesu neophodna dodatna sredstva | Shodno Sporazumu o saradnji i korišćenju centralizovane državne IKT infrastrukture zaključenom između Ministarstva finansija i Ministarstva javne uprave, planira se migracija preostalih informacionih sistema Ministarstva finansija na infrastrukturu Ministarstva javne uprave. Aktivnost obuhvata analizu postojećih sistema, izradu detaljnog plana migracije, tehničku pripremu okruženja, bezbjednosne provjere, realizaciju migracije, testiranje funkcionalnosti i postmigracioni monitoring. Cilj aktivnosti je potpuna centralizacija infrastrukture, povećanje nivoa sajber bezbjednosti, optimizacija troškova održavanja i usklađivanje sa državnom IKT strategijom. | Načelnik Službe za IT podršku, Načelnik/ca u Direkciji za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama, Samostalni savjetnik I u Direktoratu za sistem finansiranja lokalne samouprave i politiku zarada |
| 3. | Implementacija eDMS/eSV na nivou Ministarstva finansija | Uspostavljanje elektronske razmjene dokumenata između ministarstava putem eDMS sistema | MF | Kontinuirano | Nijesu neophodna dodatna sredstva | Tehnička i funkcionalna implementacija elektronske razmjene dokumenata putem eDMS/eSV sistema između Ministarstva finansija i drugih organa državne uprave, uključujući korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa i elektronskog pečata. Aktivnost obuhvata usklađivanje procedura, podešavanje interoperabilnosti sistema, testiranje bezbjednosnih protokola i obuku korisnika. Cilj aktivnosti je ubrzanje administrativnih procedura, smanjenje upotrebe papirne dokumentacije, povećanje efikasnosti međuresorne saradnje i potpuna digitalizacija službene komunikacije. | Načelnik Službe za IT podršku |
| 4. | Unapređenje IT infrastrukture – nabavka računara i računarske opreme | Nabaviti i instalirani novu računarsku opremu za potrebe Ministarstva finansija | MF | 2026 | Planirano budžetom, neophodna finansijska sredstva | Imajući u vidu da podrška za operativni sistem Windows 10 prestala podrška 31.12.2025. godine, neophodno je izvršiti unapređenje postojećih računara i računarske opreme kako bi se obezbijedili bezbjednosni standardi, kompatibilnost sa novim verzijama operativnih sistema i nesmetano funkcionisanje informacionog sistema Ministarstva finansija. Aktivnost podrazumijeva pokretanje postupka javne nabavke putem tendera, pri čemu će Služba za IT podršku izvršiti analizu postojećeg stanja, pripremiti tehničku specifikaciju opreme, definisati minimalne hardverske i bezbjednosne zahtjeve, kao i učestvovati u tehničkoj evaluaciji ponuda. Cilj aktivnosti je obezbjeđenje savremene, bezbjedne i funkcionalne IT opreme usklađene sa važećim tehnološkim standardima i zahtjevima digitalne transformacije. | Načelnik Službe za IT podršku, Biro za javne nabavke |
| 5. | Eusluge - Digitalizacija i automatizacija postupka prijave, polaganja i izdavanja uvjerenja za ispit za rad na poslovima javnih nabavki putem BPM platforme | Implementiran i funkcionalan BPM proces sa elektronskom prijavom, automatskom verifikacijom uplata, generisanjem testova i e-uvjerenja | Služba za IT podršku, biro za javne nabavke | 2026 | Nijesu neophodna dodatna sredstva | Optimizacija i transparentnost postupka, skraćenje trajanja procesa i smanjenje administrativnih troškova | Načelnik Službe za IT podršku i šef biroa za javne nabavke |
| 6. | Uspostavljanje i sertifikacija Sistema upravljanja bezbjednošću informacija (ISMS) prema ISO/IEC 27001:2022 | Dobijen međunarodno priznati ISO/IEC 27001:2022 sertifikat i uspostavljen funkcionalan ISMS | Služba za IT podršku | 2026/2027 | Budžetska sredstva (konsultantske usluge, obuka, sertifikacija) | Jačanje informacionе bezbjednosti, zaštita podataka i usklađenost sa međunarodnim standardima | Načelnik Službe za IT podršku |
| 7. | Objavljivanje finansijskih i budžetskih podataka Ministarstva finansija na nacionalnom Open Data portalu | Podaci objavljeni u mašinski čitljivom formatu i ažurirani prema definisanom rasporedu | Služba za IT podršku | Kontinuirano | Nijesu neophodna dodatna sredstva | Povećanje transparentnosti i dostupnosti finansijskih podataka, podrška otvorenim podacima i digitalnoj transformaciji | Načelnik Službe za IT podršku |

| Aktivnosti |  | Indikator rezultata | Nadležne institucije i nadležne komisije | Rok za realizaciju | Sredstva za realizaciju | Obrazloženje aktivnosti | Lice odgovorno za realizaciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služba za odnose sa javnošću |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informisanje domaće i međunarodne javnosti o aktivnostima Ministarstva finansija |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |
| 2 | Sprovođenje aktivnosti u skladu sa politikom Komisija za izradu i implementaciju komunikacionih smjernica |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |
| 3 | Upravljanje kriznom komunikacijom |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |
| 4 | Priprema sadržaja, grafički dizajn i uređivanje društvenih kanala i web stranice Ministarstva finansija |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić Azra Barjaktarević |
| 5 | Praćenje medija |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić Azra Barjaktarević |
| 6 | Izrada press clipinga |  | MF | Kontinuirano |  |  | Azra Barjaktarević |
| 7 | Priprema odgovora na medijske upite |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić Azra Barjaktarević |
| 8 | Priprema javnih obraćanja ministra i rukovodnog kadra |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |
| 9 | Kreiranje medijskih kampanja i izrada informativnih materijala |  | MF | Kontinuirano | Obezbjeđena u Budžetu CG za 2026. godinu |  |  |
| 10 | Vođenje evidencije i evaluacija o zastupljenosti u medijima i na društvenim mrežama MF |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić Azra Barjaktarević |
| 11 | Organizovanje press konferencija |  | MF | Po potrebi |  |  | Nikolina Lakić Azra Barjaktarević |
| 12 | Izvještavanje o međunarodnim aktivnostima ministra |  | MF | Po potrebi |  |  | Nikolina Lakić |
| 13 | Praćenje poštovanja Internog pravilnika o komunikaciji sa javnošću |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |
| 14 | Izrada sedmičnog medijskog plana |  | MF | Sedmično |  |  | Nikolina Lakić |
| 15 | Strateški konsalting usmjeren na javni nastup rukovodnog kadra |  | MF | Kontinuirano |  |  | Nikolina Lakić |